Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0131/2017

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 	Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických: 	 Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):  Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci:	  Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

sídlo:		Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01

IČ:			251 95 379

DIČ: 		CZ25195379

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel

ve věcech technických:			Ing. Vladislava Závodská

ve věcech realizace a předání díla: 	Karel Welzl

stavbyvedoucí:	Ing. Vladislava Závodská 	ČKAIT:0301086

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0131/2017 ze dne 21.2.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 7 211 658,23 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 20 554,52 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4:

Změnový list č. 1:  Představuje změnu ve zmenšení plochy asfaltové vozovky, plochy chodníků ze zámkové dlažby a plochy z drobných kamenných kostek.

Změnový list č. 2:  Představuje změnu poklopů na revizních šachtách jednotné a dešťové kanalizace.

Změnový list č. 3:  Představuje změnu stavby v provedení nové revizní šachty na jednotné kanalizaci.

Změnový list č. 4:  Představuje změnu v provedení odvodňovacího úžlabí v povrchu chodníku podél objektu č.p. 130.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………………. 7 191 103,71 Kč

DPH 21% ………………………………………..  1 510 131,78 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………………..  8 701 235,49 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

  - Změnový list č. 2

  - Změnový list č. 3

  - Změnový list č. 4

- Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 553/20R/2017 ze dne 21.6.2017.

V Jindřichově Hradci dne 30.6.2017		    V Jindřichově Hradci dne  28. 6. 2017

...........................................................		     ................................................................

za zhotovitele:					     za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel společnosti		     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0001 |
| Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 25.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 101 Vozovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 101 Vozovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmenšení plochy asfaltové vozovky, plochy chodníků ze zámkové dlažby a plochy z drobných kamenných kostek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle geodetického zaměření skutečného provedení asfaltové vozovky je její plocha oproti výměře uvedené ve smluvním rozpočtu stavby menší o 59,34 m2. Dle geodetického zaměření skutečného provedení chodníků s povrchem ze zámkové dlažby je jejich plocha oproti výměře uvedené ve smluvním rozpočtu stavby menší o 41.85 m2. Dle geodetického zaměření skutečného provedení dlážděné plochy z drobných kamenných kostek vel. 10 je její plocha oproti výměře uvedené ve smluvním rozpočtu stavby menší o 8.81 m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Vozovka |  | 564851111 | 43 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | -59,34 | 99,50 |  |  | -5 904,33 |
| Vozovka |  | 564851112 | 44 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm | m2 | -59,34 | 106,50 |  |  | -6 319,71 |
| Vozovka |  | 564861111 | 45 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | -50,66 | 155,00 |  |  | -7 852,30 |
| Vozovka |  | 565135121 | 46 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | -59,34 | 160,00 |  |  | -9 494,40 |
| Vozovka |  | 573211111 | 48 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0.70 kg/m2 | m2 | -118,68 | 9,50 |  |  | -1 127,46 |
| Vozovka |  | 577134141 | 49 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | -59,34 | 163,50 |  |  | -9 702,09 |
| Vozovka |  | 577155142 | 50 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | -59,34 | 237,00 |  |  | -14 063,58 |
| Vozovka |  | 591211111 | 51 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | -8,81 | 360,00 |  |  | -3 171,60 |
| Vozovka |  | 583801200 | 52 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm | t | -1,76 | 1 800,00 |  |  | -3 168,00 |
| Vozovka |  | 596211112 | 55 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | -41,85 | 188,00 |  |  | -7 867,80 |
| Vozovka |  | 592453080 | 56 | Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní | m2 | -41,85 | 137,00 |  |  | -5 733,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74 404,72 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74 404,72 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0002 |
| Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 25.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 301 Jednotná kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 301 Jednotná kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna poklopů na revizních šachtách jednotné a dešťové kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace měli být na revizních šachtách jednotné a dešťové kanalizace osazeny litinové poklopy s betonovou výplní. Na základě požadavku zástupce provozovatele kanalizace společnosti ČEVAK a.s. došlo ke změně na poklopy celolitinové. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Jednotná kanalizace |  | 592246600 | 62 | poklop šachtový D2 /betonová výplň+litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání | kus | -5,00 | 1 690,00 |  |  | -8 450,00 |
| Dešťová kanalizace |  | 592246600 | 84 | poklop šachtový D2 /betonová výplň+litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání | kus | -7,00 | 1 690,00 |  |  | -11 830,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20 280,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Jednotná kanalizace |  |  |  | poklop šachtový D 400 GU/BEGU-KDB81B, bez odvětrání | kus | 5,00 | 2 690,00 |  |  | 13 450,00 |
| Dešťová kanalizace |  |  |  | poklop šachtový D 400 GU/BEGU-KDB81B, bez odvětrání | kus | 7,00 | 2 690,00 |  |  | 18 830,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 280,00 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0003 |
| Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 25.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 301 Jednotná kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 301 Jednotná kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová revizní šachta na jednotné kanalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovení nové revizní šachty na stoce C jednotné kanalizace v místě napojení stávající jednotné kanalizace ve Vídeňské ulici (před č.p. 131) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Jednotná kanalizace |  |  |  | Šachta monolitická, dno z betonu C 25/30 XA1 , vč. napojení stav. kanal. DN 400 | kus | 1,00 | 11 910,00 |  |  | 11 910,00 |
| Jednotná kanalizace |  | 592240750 |  | deska betonová zákrytová AP-M 1000/625x200 100 x 200, TZS 005-19 | kus | 1,00 | 2 346,00 |  |  | 2 346,00 |
| Jednotná kanalizace |  | 871390420 |  | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400 | m | 1,00 | 327,00 |  |  | 327,00 |
| Jednotná kanalizace |  | 286147320 |  | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400 mm, dl. 2m | kus | 1,00 | 4 770,00 |  |  | 4 770,00 |
| Jednotná kanalizace |  |  |  | poklop šachtový D 400 GU/BEGU-KDB81B, bez odvětrání | kus | 1,00 | 2 690,00 |  |  | 2 690,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 043,00 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 043,00 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 1. etapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0004 |
| Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská 168/III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 25.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 22 Jindřicův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Václavská, J. Hradec - 1. etapa, SO 101 Vozovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 101 Vozovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení (změna) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvodňovací úžlabí v chodníku podél č.p. 130. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení odvodňovacího úžlabí v povrchu chodníku podél objektu č.p. 130, včetně uložení drenážní trubky pod konstrukci chodníku a její napojení na přípojku dešťové kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní položka (odpočet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Vozovka |  | 113106111 | 2 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky | m2 | 24,00 | 25,00 |  |  | 600,00 |
| Vozovka |  | 132201101 | 14 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9,60 | 122,00 |  |  | 1 171,20 |
| Vozovka |  | 132201109 | 15 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 9,60 | 15,50 |  |  | 148,80 |
| Vozovka |  | 162601101 | 22 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku / sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9,60 | 45,00 |  |  | 432,00 |
| Vozovka |  | 171201211 | 23 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 40,00 | 17,28 |  |  | 691,20 |
| Vozovka |  | 211561111 | 37 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 9,60 | 515,00 |  |  | 4 944,00 |
| Vozovka |  | 212755214 | 38 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 20,00 | 32,50 |  |  | 650,00 |
| Vozovka |  | R |  | Napojení drenážních trubek na přípojku dešťové kanalizace | kus | 1,00 | 850,00 |  |  | 850,00 |
| Vozovka |  | 591411111 | 53 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší z lože z kameniva | m2 | 24,00 | 430,00 |  |  | 10 320,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 807,20 Kč |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 807,20 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Karel Welzl, Jindřichohradecké montáže s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Josef Šedivý, WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |