# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Klatovská 51 – úprava vjezdu z ul. Stehlíkova“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0420/24

číslo smlouvy zhotovitele:	07/18/2024

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, pověřena výkonem funkce kvestora

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel:	STAWO Přeštice s. r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 18230 vedenou u Krajského soudu v Plzni se sídlem:	Komenského 75, 334 01 Přeštice

zastoupený:	xxxx

IČO:	26406667	DIČ: CZ26406667

datová schránka: u2fchnx

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 8. 8. 2024 a s účinností od 19. 8. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Klatovská 51 – úprava vjezdu z ul. Stehlíkova“ (dále jen „SOD“),

- Zhotovitel se zavázal dílo provést do 15. 9. 2024, staveniště bylo zhotoviteli předáno 21. 8. 2024 (tj. do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti smlouvy),

- Zhotovitel v průběhu provádění díla požaduje uzavření dvora na min. 6 pracovních dnů z důvodu překopání vjezdu i plochy dvora pro vedení potřebných elektroinstalací,

- Objednatel nyní požaduje, aby byl z důvodu aktuálně prováděných opravných prací v interiéru budovy Klatovská 51 (výměny povlakových krytin podlah s vyrovnáním podkladu) umožněn plný vjezd do dvora do 10. 9. 2024

se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Doba pro provedení díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem prodlužuje o tři (3) týdny do 6. 10. 2024. Prodloužení doby pro provedení díla je vyvoláno požadavkem Objednatele do 10. 9. 2024 umožnit plný vjezd do dvora.

  - K původnímu termínu pro provedení díla (tedy do 15. 9. 2024) bude provedena základová konstrukce pro ustavení stroje pohonu posuvných vrat.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

## Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s. r. o.

Ing. Martina Větrovská	xxxx

pověřena výkonem funkce kvestora	xxxx