**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 1174/2024**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122** |  |
| se sídlem: | Jana Littrowa 122, Horšovský Týn, 346 01 |  |
| IČO: | 00376469 |  |
| DIČ: | CZ00376469 |  |
| zastoupený: | Ing. Miluše Fousová - ředitelka |  |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxx |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Švarcstav s.r.o.** |
| se sídlem: | Prokopa Velikého 691, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice |
| IČO: | 18035973 |
| DIČ: | CZ18035973 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 43406 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Vladimír Švarc, jednatel |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Jan Ploub – obor pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PREAMBULE

## Tento Dodatek Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) a dále dle § 222 odst. 4) písm. b2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# PŘEDMĚT DODATKU

## Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a související méně práce vzniklé při realizaci veřejné zakázky Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd.

## Při provádění stavebních prací byla zjištěna absence parotěsnící vrstvy v šikmině podhledu a dále špatný stav dodatečně provedené parotěsnící vrstvy vodorovného podhledu. Na základě toho by mohlo za určitých podmínek docházet ke kondenzaci vodní páry v konstrukci a následně navlhávání dřevěných prvků krovu a tepelné izolace. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o provedení nového zavěšeného SDK podhledu s novou řádně provedenou parotěsnící vrstvou a doplnění podhledu tepelnou izolací z minerální vlny. V souvislosti s těmito vícepracemi nebude proveden nátěr stávajícího kazetového stropu.

# ROZSAH PŘEDMĚTUPLNĚNÍ

## Z důvodu zařazení nových položek prací dle odst. čl. 2 se rozsah předmětu plnění upravuje dle přiloženého soupisu prací a výkazu výměr dle § 222 odst. 4) písm. b2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek následovně:

Vícepráce 238 007,54 Kč bez DPH

Méněpráce 33 262,50 Kč bez DPH

 **CELKOVÁ HODOTA ZMĚNY PLNĚNÍ 271 270,04 Kč bez DPH**

# TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

## Termíny plnění se mění v souladu s rozšířením předmětu plnění dle čl. 2 a čl. 3. následovně:

**Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 95(devadesátipěti) kalendářních dní od předání staveniště.

##

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Původní vysoutěžená cena za dílo bez DPH činí** **1 817 322,98 Kč**

(slovy: jeden milion osm set sedmnáct tisíc tři sta dvacet dva korun českých a devadesát osm haléřů)

**Cena za méněpráce bez DPH činí** - 33 262,50 Kč

**Cena za vícepráce bez DPH činí** 238 007,54 Kč

**Nová cena za dílo bez DPH činí 2 022 068,02 Kč**

(slovy: dva miliony dvacet dva tisíce šedesát osm korun českých a dva haléře)

**Celkem za DPH 21%** 424 634,28 Kč

(slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíce šest set třicet čtyři koruny české a dvacet osm haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** 2 446 702,23 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set dvě koruny české a dvacet tři haléřů)

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

## Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

## Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

## Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis prací a výměr – vícepráce ,méněpráce

|  |  |
| --- | --- |
| v Horšovském TýněIng. Miluše FousováředitelkaStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122za objednatele |  v ……………….jméno statutární orgán organizace  za zhotovitele |