**DODATEK č. 4 (ev. č.** SML\_OD\_DI\_24\_08\_7277**)**

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“**

Smluvní strany

1. **Objednatel: Nemocnice Tábor, a.s.**

se sídlem:Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a

 MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 1999229020/0300

IČO: 26095203

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1. **Zhotovitel: Sdružená společnost EXO + EGE, zastoupená:**

**EGE Power System, s.r.o.**

se sídlem: Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Dr. Ing. Martinem Dvořákem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 317119253/0300

IČO: 25165267

DIČ: CZ25165267

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 6. 2023, na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeného dne 31. 10. 2023, dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřeného dne 30. 11. 2023 a dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřeného dne 27. 3. 2024.
2. Smluvní strany v dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 sjednaly vícepráce a méněpráce oproti původní podobě závazku. V dodatcích smluvní strany sjednaly, že všechny sjednané změny představují nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 nebo 6 ZZVZ*.* V průběhu trvání smlouvy však smluvní strany dospěly k závěru, že s ohledem na skutkový stav kvalifikují jednotlivé změny odlišně oproti dosavadním dodatkům, resp. volí podřazení jednotlivých změn pod jiná ustanovení § 222 ZZVZ. Konkrétní identifikace jednotlivých změn je specifikována v novém změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku **a který nahrazuje dosavadní změnové listy č. 1 a 2**. Smluvní strany výslovně prohlašují, že úprava původních změnových listů tímto dodatkem představuje pouze formální, nikoliv materiální změnu díla, neboť neobsahuje žádné nové méněpráce či vícepráce. Změnovým listem č. 3 dochází pouze a výlučně k určení nové kvalifikace jednotlivých změn a jejich podřazení pod ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ. Všechny provedené změny splňují zákonné podmínky pro jejich využití.
3. Smluvní strany se s ohledem na výše popsanou potřebu dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023, a to s následujícím obsahem.

**III.**

**Změna smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 2 smlouvy se mění tak, že **se doplňuje** o přílohu č. 1 k tomuto dodatku. Dosavadní změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku nahrazeny. Stávající kvalifikace jednotlivých změn dle ust. § 222 ZZVZ se mění tak, jak je uvedeno příloze č. 1 tohoto dodatku.

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
	* Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Táboře dne (datum dle el. podpisu) |  | V Českých Budějovicích dne (dle el. podpisu) |
| **Ing. Ivo Houška, MBA**předseda představenstva |  | **Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA**jednatel |
| V Táboře dne (datum dle el. podpisu) |
| **MUDr. Jana Chocholová**člen představenstva |