č. smlouvy objednatele: ZUS/923/2024/D1

č. smlouvy zhotovitele.

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZUS/923/2024, uzavřené dne 20.06.2024 (dále jen „dodatek č. 1”)

S m l u v n í s t r a n y:

1. . Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace adresa. U Splavu 550, 739 61 Třinec zastoupena

|  |  |
| --- | --- |
| oprávněn jednat ve věcech smluvních. |  |
| oprávněn jednat ve věcech technických: |  |
| oprávněn jednat ve věcech reklamací: IČO 7064009 |  |

dále jen „objednatel”

a

1. Milan Holec stavební firma s. r. o.

sídlem. Nábřežní 1029m 739 61 Třinec zastoupena: Ing. Ivetou Holcovou, jednatelkou společnosti oprávněn jednat ve věcech:

 smluvních, technických a reklamací. Ing. Iveta Holcová, Milan Holec — oba jednatelé

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26861 178 |
| DIČ. | CZ26861178 |
| e-mail: | firma@milanholec.cz |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s. |
| č. účtu: | 1731829319/0800 |

dále jen „zhotovitel” společně dále jen „smluvní strany”

Preambule

* 1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/923/2024, uzavřené dne 20.06.2024 (dále jen „smlouva”) pod názvem „ZŠ U Splavu — oprava podlah ve třídách” a to v níže uvedeném rozsahu.



* 1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto -víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.

Tímto dojde k navýšení ceny díla 0 11.402,34 Kč bez DPH

č. smlouvy objednatele: ZUS/923/2024/D1

č. smlouvy zhotovitele.

Změna smlouvy

1. V článku Ill. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 495.904,93 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. ”

## Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 — Změnový list č. 1.

V Třinci

ředitelka

Jubilejní Masarykova základni škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace


1. splavu 550, 739 61 Tfinec

Tel. 558551500 IČO. 70640009

1. Třinci .

jednatelka

Strana 2 (celkem 2)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | Číslo: I |
| Zhotovitel: | Milan Holec stavební firma s.r.o. | | | |
| Investor: | Statutární město Třinec | Datum: |  | |
| Název akce: | Z U S lavu - oprava podlah ve třídách | | | |
| Předmět změny:  Ve třídě č. 309 bvlo po odkratí původního linolea zjištěno. že podklkladní vrstvy jsou nerovné a je potřeba je vyrovnat ve větším rozsahu, než bvlo předpokládáno. | | | | |
| Cena méněprací bez DPH:  0,00 Kč | | Cena víceprací bez DPH:  11 402,34 Kč | | |
| Výsledná změna ceny bez DPH: 11 402,34 Kč | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | |
| Cena dle SOD bez DPH:  484 502,59 Kč | | Nová cena bez DPH:  495 904,93 Kč | | |
|  | | | | |
| schválil (Dodavatel): podpis: | | | | |
|  | | | | |
| schválil (Obiednatel - | | | | |
|  | | | | |
| schválil (Obiednatel - | | | | |
|  | | | | |

Stránka IZI



### Změnový list č.01

Stavba: ZŠ LJ Splavu - oprava podlah ve třídách

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Tinec Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ | | | | | | |  | |
|  | |  | | 997: Přesun sutě  762: Konstrukce tesařské 775: Podlahy skládané | | | 595,52 Kč | |
|  | |  | | 9 187,62 Kč | |
|  | |  | | 1 619,20 Kč | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | | | | | 11 402,34 Kč | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACí | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | | | | | Kč | |
| CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH | | | | | | | 11 402,34 Kč | | |

Stránka 2 z 3



