**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

**č. objednavatele: SM/0255/2024**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 090026-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

 ve věcech technických: Petr Procházka

 technický dozor objednatele (TDO): Petr Procházka

**Zhotovitel: VALEK PVT s.r.o.**

zastoupen: Ing. Jiřím Valkem, jednatelem společnosti

sídlo: Otín 406, 37701 Jindřichův Hradec

IČ: 26068117

DIČ: CZ26068117

bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s., č.ú.: 3467391002/5500

e-mail: valekpvt@seznam.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11890

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Valek

 ve věcech technických: Ing. Jiří Valek

 ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Valek

 stavbyvedoucí: Ing. Jiří Valek

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo SM/0255/2024 uzavřené dne 15.04.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla **Rekonstrukce plynové kotelny U Nemocnice čp. 61/III, Jindřichův Hradec.**

**Článek V. – Doba plnění, se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

**Zahájení prací: 20. června 2024**

**Dokončení prací: 14. srpna 2024**

1. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
2. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení 603/21R/2024 dne 24.07.2024.

V Jindřichově Hradci V Jindřichově Hradci

za zhotovitele: za objednatele:

 Ing. Jiří Valek, jednatel společnosti Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města