Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1200500050

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# MAS Český Sever, z.s.

spolek

se sídlem:	Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

IČO:	26983303

zastoupený:	Bc. Petrou V o j t ě ch o v o u, zastupující předsedu Tolštejn, dobrovolný

svazek obcí

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1200500050 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 21. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- Příjemce podpory prohlašuje, že termín dokončení akce podle článku IV bodu 1 písm. c) odrážka první

Smlouvy splnil do konce 9/2022.

- Fond změnu termínu, jak je uvedena v bodu 1, akceptuje.

- V článku IV bodu 1 písm. d) Smlouvy se ruší odrážka druhá.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu