Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0593

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

- Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO:  00262340

DIČ: CZ00262340

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing. Milošem Velem primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

a

RI OKNA a.s.

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

se sídlem:  Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zastoupená:  Petrem Ingrem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodního rejstříku: Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626

bankovní spojení: 162 123 169 / 0600 MONETA Bank a.s.

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

- Předmět dodatku č. 1

„Výměna výplní otvorů v objektu ZŠ Sokolí, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0593, ev. č. zhotovitele O/A 1091, uzavřené dne 05.06.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 2. Doba plnění, výše uvedené smlouvy.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Změna článku 2. Doba plnění

V souvislosti s upřesňováním detailů dodávaných výrobků po zaměření zhotovitelem na místě a jejich následným zapracováním do výrobní dokumentace došlo k posunu předpokládaného termínu zadání do výroby. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pojednané v odstavci 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací.

Ustanovení smlouvy, čl. 2. Doba plnění, odstavec 2.4. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 2.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

2.4.  	Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

- nejpozději do 21.08.2024

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

2.4.  	Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

- nejpozději do 04.09.2024

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0593, ev. č. zhotovitele O/A 1091, uzavřené dne 05.06.2024 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

- Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, 27.08.2024	Bzenec, 27.08.2024

Objednatel:							Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

Ing. Miloš Vele	Petr Ingr

primátor 	předseda představenstva

……………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic