DOHODA Č. 2 O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 68/2024/KS/LaJ

	Na faktuře uvádějte vždy 
č. objednávky


Objednatel

Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301  BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: 27-1761833319/0800
	Zhotovitel:

	Projektování staveb Šigut s.r.o.

	Studénka Bezručova 879/

	74213 Studénka 3  

	IČ: 03692485, DIČ: CZ03692485

	Bank. spojení: 216397879/0600


NAŠE ZN: MBC/24028/24/KS/LaJ 197/2024 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 
E-MAIL: 

Datum: 28.08.2024
Termín plnění: 
Místo plnění: parc. č. 1643/15 Stará Ves
	Na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 8. 2024, ve které žádá, z důvodu požadavku společnosti GasNet Služby, s.r.o. před vydáním svého stanoviska ke stavbě o přezkoumání (pro správné vyhodnocení bude provedeno společností GasNet Služby, s.r.o. směrové a hloubkové vytyčení plynárenského zařízení a kontrola na místě samém), o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 68/2024/KS/LaJ ze dne 27. 2. 2024 ve znění Dohody č. 1 o změně termínu plnění ze dne 25. 6. 2024.

Předmětem objednávky č. 68/2024/KS/LaJ je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby (DPS), vč. zajištění všech inž. činností pro vydání příslušného povolení pro stavbu „Odvodnění účelové komunikace na pozemcích parc. č. 1643/15, parc. č. 1672/3 v k. ú. Stará Ves" a zajištění příslušného povolení pro stavbu, dle cenové nabídky

Objednávka č. 68/2024/KS/LaJ ze dne 27. 2. 2024 se mění takto:

Termín plnění se mění: do 5 týdnů ode dne vydání kladného stanoviska společností GasNet Služby, s.r.o. bude podána na stavební úřad PD s žádostí o vydání povolení pro stavbu, 4 týdny ode dne nabytí právní moci povolení pro stavbu bude objednateli předán předmět objednávky.
Ostatní ujednání objednávky č. 68/2024/KS/LaJ ze dne 27. 2. 2024 zůstávají beze změn. 



	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Tel.:
	Tel.:

	Datum.: 28.08.2024
	Datum.: 


…………………………………………..    
     ………………………………………………

Ing. Darja Vavříková




Ing. Michal Šigut

vedoucí odboru kancelář starosty


jednatel
