dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I.

### Smluvní strany

- Název			Statutární město Ostrava

Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Městský obvod:		městský obvod Vítkovice

Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:		19-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2. 	Název			  FICHNA – HUDECZEK a.s.

Se sídlem:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť

Zastoupena:	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

IČ:	27765857

DIČ:	CZ27765857

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín

Číslo účtu:	636142821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Kristián Hudeczek, tel., e-Mail:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 smlouv o dílo na provedení stavebních úprav části střechy SOŠ AHOL, Ostrava – Vítkovice. V průběhu stavby vyvstala potřeba realizace prací nad rámec původního zadání, přičemž realizace těchto prací je nutná pro bezvadné provedení celého díla. Jedná se o nutnost odstranění nefunkční expanzní nádoby z důvodu nutnosti kontroly zhlaví trámů, vyklizení půdního prostoru z důvodu nutnosti rozšíření rozkrývaných konstrukcí, navýšení počtu nutného rozkrytí zhlaví trámů z nutnosti kontroly a ošetření trámů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se rozsah prací upravuje. Detailní rozsah prací je definován oboustranně odsouhlaseným změnovým listem č. 1. Změna rozsahu prací má vliv na lhůtu plnění.

- Jedná se o o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 zní následovně:

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21. 9. 2024.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 zní následovně:

1.    Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena CELKEM bez DPH | 6.860.417,22 |
| --- | --- |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 209 931,68 |
| Cena celkem vč. dodatku bez DPH | 7.070.348,90 |

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 58. schůzi konané dne 26. 8.2024 pod č. usn. 1935/RMOb-Vit/2226/58.

| V Ostravě dne |  | V Píšti dne |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák starosta |  | Za zhotovitele: ……………………. Ing. Milan Hudeczek předseda představenstva |