Čj. ESS: NPÚ-430/75676/2023

**WAM: dodatek č. 1 k NPU 3020H1230012**

CastIS: HT-R2023.002

80/2023

ID v NEN: N006/23/V00026720

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel ÚPS v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

**Národní památkový ústav, ÚPS v Českých Budějovicích**

**nám. Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice 370 21**

bankovní spojení: **ČNB**, č. ú.: **300003-60039011/0710**

Zástupce pro věcná jednání: **xxxxxxxxxxxxxxx**

tel.: **xxxxxxxxxxx**, e-mail: **xxxxxxxxxxxxxx**

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Convaliset s. r. o.**

se sídlem: Gagarinova 2587/12, 746 01 Opava

IČO: 09916491 DIČ:

číslo restaurátorské licence: MK ČR 6779/97

zastoupen: xxxxxxxxxxxx, jednatel

Doručovací adresa:

**Horní 527, 252 44 Psáry**

bankovní spojení: **ČSOB,** č. ú.: **297887625/0300**

Zástupce pro věcná jednání: **xxxxxxxxxxxx**

tel.: **xxxxxxxxxxx**, e-mail: **xxxxxxxxxxxx**

(dále jen „**zhotovitel**“)

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA RESTAUROVÁNÍ č. NPU 3020H1230012**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a předpisy souvisejícími, mezi výše uvedenými smluvními stranami.

**I. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy**

1. Objednatel je příslušný hospodařit s níže uvedenou movitou věcí ve vlastnictví České republiky z mobiliárního fondu xxxxxxxxxxxx a to:

* **soška Madona s Ježíškem, xxxxxxxxxxxxxx**
* **soška Světice s ratolestí a knihou, xxxxxxxxxxxx**
* **soška Sv. Florián, xxxxxxxxxxxx,**
* **soška Sv. Kateřina, xxxxxxxxxxxx,**
* **soška Sv. Barbora, xxxxxxxxxxxx,**
* **soška Sv. Jan Nepomucký, xxxxxxxxxxx** (dále jen „předmět restaurování").

**III. Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla**

1. Během realizace restaurování předmětu nastaly nové skutečnosti ve stavební části obnovy kaple, které si vyžádaly změnu termínu dokončení restaurování proto, že součástí zakázky je také instalace zrestaurovaných předmětů v prostoru kaple. Ve světle těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI. odst. 7 na změně čl. IV. odst. 4, a to tak, že nově zní takto:

**Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do xx. xx. xxxxx.**

**VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán elektronicky s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dodatek smlouvy může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 27. 8. 2024  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel NPÚ ÚPS ČB | V Psárech, dne 29. 8. 2024  …………………………………………..  xxxxxxxxxxxxxx  jednatel |