- č.j.: NPU-430/71795/2024

- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 3004H1230016 ze dne 16. 8. 2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, náměstek ředitele

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s.

IČO: 			25606468

DIČ: 			CZ25606468

Se sídlem:  		Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Zastoupený:  		xxxxxxxxxxx, člen představenstva

Doručovací adresa:

Na Pomezí 2483

252 63 Roztoky

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230016, 
č.j. NPÚ- 430/66161/2023, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – vodní systém část 1: Vodárenská věž“

- V souladu s čl. IV. odst. 4 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

- Na základě rozhodnutí objednatele a požadavků památkové péče o jiném způsobu provedení opravy nádrže na vodu v interiéru vodárenské věže (změna oproti PD – drobná oprava X oprava/výroba kopie) a provedení prací jiným podnikatelským subjektem se smluvní strany dohodli na změně termínu dokončení díla.

Při provádění prací vznikla potřeba změn v rozsahu provádění prací a použití technologických postupů (nová funkční nádrž na vodu, bez které je celý vodní systém nefunkční). Potřeba těchto změn vznikla v důsledku požadavků objednatele a vyplynula ze skutečného stavu a nemožnosti opravy stávající nádrže na staveništi. Zhotovitel nemůže z důvodu podmínek smlouvy uzavřené mezi objednatelem  a novým subjektem dokončit některé práce nezbytné pro dokončení díla, aniž by tím ohrozil kvalitu prováděných prací nebo dodržování podmínek ze strany objednatele a musí vyčkat na dokončení prací v termínu nového subjektu. Z uvedeného důvodu, kterým jsou překážky na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým mění termín pro dokončení díla.

Článek IV.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí

- Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.3 doba dokončení díla a to tak, že

Čl. IV odst. 4.3/:

Doba pro dokončení díla:    do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (do 16. 8. 2024)

se mění a nově zní čl. IV odst. 4. 3. takto:

B/ Doba pro dokončení díla: do 30.  11. 2024

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1210016 ze dne 16. 8. 2023 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V                             dne 15. 8. 2024     	V Českých Budějovicích dne 15. 8. 2024

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

xxxxxxxxxx	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

člen představenstva 	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích