SMLOUVA  O  DÍLO č. 16/2017

uzavřená dle ustanovení  § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „ občanský zákoník“),  uzavřená mezi:

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Zahrady Svoboda s.r.o., Koněšín

IČO: 04737393, DIČ: CZ 04737393

zastoupený  Ing. Vladimír Svoboda, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Domov pro seniory Foltýnova,příspěvková organizace,Foltýnova 1008/21,635 00 Brno – Bystrc,IČO: 70887055

zastoupený PhDr.Květa Bartošová, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je řádné a včasné provedení díla „Úprava a údržba zahrady pro Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace“ - a to podle podkladů (cenová nabídka ze dne 27.2. 2017), které má objednatel k dispozici.

- Místo plnění díla je seniory Foltýnova, příspěvková organizace, Foltýnova 1008/21,635 00 Brno – Bystrc

III.

Cena za dílo

- Podle předmětu plnění se ve smyslu § 2 odst. 2, zák. č. 526/1990 Sb. o cenách a následujícími vyhláškami a prováděcími předpisy, stanovuje dohodou a činí 1 000 002,- bez DPH.

- K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši, platné v den vystavení faktury. Přílohou smlouvy o dílo je cenová nabídka ze dne 27.2.2017.

IV.

Lhůty provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- termín zahájení prací ………………………..  20.3.2017

- termín dokončení prací ………………….…   31.5.2017

- Dodávka díla se považuje za splněnou podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

V.

Fakturování a placení

Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách:

- Financování - zajištění závazku:

objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotoveného díla.

- Fakturace a placení:

- po dokončení 50 % prací a výsadby bude objednatelem uhrazena faktura ve výši skutečně vykonaných prací. Konečná faktura bude uhrazena až po úplném dokončení všech prací.

- objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla bankovním převodem po obdržení faktury,  její splatnost je 14 dní.

- faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu zakázky, a to po podpisu příslušného předávacího protokolu.

VI.

# Záruka - odpovědnost za vady, sankce

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na práce podle bodu II. po dobu 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a které v průběhu záruční doby reklamuje. Zhotovitel nenese záruku za vady vzniklé nesprávným užíváním díla (nedostatečná péče, poškození díla třetí osobou).

- Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace do 30-ti dnů.

VII.

Zmocnění

Objednatel zmocňuje k převzetí dokončeného díla, i k ostatním jednáním této smlouvy PhDr. Květu Bartošovou, ředitelku.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze po vzájemné dohodě, písemně uzavřené a oboustranně podepsané.

IX.

Spolupůsobení objednatele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště v den nástupu formou předávacího protokolu, kde příp. upozorní objednatel na překážky, které jsou s realizací díla spojené (kabely, břemena apod.) Případně je objednavatel tyto překážky nechat na svoje náklady vytýčit.

- Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dny, po které nemůže zhotovitel na pracovišti pokračovat (povětrnostní podmínky, pozdní předání pracoviště).

- Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy jen tehdy, splní-li dílo řádně ve smluvené lhůtě, prodloužené o takový počet kalendářních dnů. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o takový počet kalendářních dnů, po které je objednatel v prodlení.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svou a svých pracovníků.

X.

Kvalitativní a dodací podmínky

Zhotovitel provede práce podle ČSN a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Jakékoliv změny a doplňky musí být projednány se zhotovitelem na podkladě nové nebo doplňující dokumentace.

XI.

Ostatní ustanovení

- Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle.

- Převzetím dokončené etapy díla zápisem o předání a převzetí stavby přechází na objednatele vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na zhotoveném díle.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vyfakturované ceny za provedené práce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2.	V případě prodlení zhotovitele s dodávkou prací je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny pozdě dodané zakázky za každý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

- Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Koněšíně 6.3.2017                                                                   V Brně  dne 6.3.2017

....................................                                                                ………….......................

zhotovitel                                                                                 objednatel