# **DODATEK č. 1**

 **ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2024**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.**

zastoupený: Renátou Knížeovou, jednatelkou

se sídlem: Dvorecká 1162/2a

IČ: 06408991

DIČ: CZ06408991

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2024, vedené u objednatele pod interním číslem 029/2024.

**Čl. II. Předmět smlouvy**

1. Dne 09. 04. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce na obnově podlah a dlažeb chodeb v jedné z budov SŠAI, Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, označované jako „Nová budova“.

Plnění smlouvy je rozděleno v závislosti na disponibilitě prostor školní budovy pouze v období letních prázdnin do dvou etap (harmonogram je součástí smlouvy):

* I. etapa, realizace 4. a 3. nadzemní podlaží s termínem dokončení 25. 08. 2024,
* II. etapa, realizace 2. a 1. nadzemní podlaží s termínem dokončení 25. 08. 2025.
1. V průběhu stavby s ohledem na včasné plnění termínů navrhl Zhotovitel rozpracovat a dokončit i chodby ze II. etapy, které se původně předpokládalo realizovat až v roce 2025. Objednatel souhlasil s tím, že kompletní dílo musí být dokončeno do 03. 09. 2024.

**Čl. III. Předmět Dodatku č. 3 ke Smlouvě**

1. Smluvní strany se dohodly na zrušení ustanovení čl. VI., odst. 1. ohledně termínu dokončení a plnění díla.
2. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení a plnění díla. Čl. VI, odst. 1 se nahrazuje následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení: datum nabytí účinnosti Smlouvy

Požadovaný termín dokončení 1.a 2. etapa současně: do 03. 09. 2024

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv provede Střední škola automobilní a informatiky se sídlem Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, IČ 00 497070.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem její registrace v Registru smluv po jejím podpisu smluvními stranami
4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

V Praze dne 24. 08. 2024 V Praze dne 24. 08. 2024

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Renáta Knížeová, jednatelka společnosti