**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o dílo III/3473\_III/34712 Malčín průtah**

**ze dne 6. 10. 2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PORR a.s.** |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| **pobočka:** | **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava** |
| **zastoupený:** | **Jan Munzar, prokurista PORR a.s.** a  **Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s.** pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku) |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku) |
| IČO: | 43005560 |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-40- 2023 a číslo zhotovitele 9-0970A23, ze dne 6. 10. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které nebylo možné před zahájením stavby předpokládat. Jedná se o

okolnosti zjištěné v průběhu realizace stavby, a to nutnost opravy havarijního stavu kanalizace kvůli napojení nových uličních vpustí dle PD, dále o změnu technického řešení při opravě a vybudování propustku, provádění sanací neúnosných zemních plání u SO 104 a vybudování nové horské vpusti zaústěné přes komunikaci do nově vybudované kanalizace.

1. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **nejpozději do 31. 8. 2024**, dřívější plnění je možné
2. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
3. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 30. 9. 2024**, dřívější plnění je možné

• součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnic III/3473 a III/34712 výstavba nových chodníkových ploch podél těchto silnic

1. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 31. 10. 2024**, (vyjma geometrického plánu)
2. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

Článek 3

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

Q sfdi

**STATNI FOND DOFR**

**STATNI FOND DOFF INFRASTRUKTUR**

tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

1. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně: viz podpis V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Dat um: 2024.08.27 14:46:20 +02'00'

Digitálně podepsal Datum: 2024.08.30 06:07:46 +02'00'

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal

Datum:2024.08.28

09:34:33+02'00'

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava