## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ZČU – Stavební úpravy v 1.NP pro KNJ – Veleslavínova 42, Plzeň“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena na základě přímého zadání nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0320/24

číslo smlouvy zhotovitele:	…

### Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Sídlo:		Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:		497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, pověřena výkonem funkce kvestora

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Linda

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel: 	MONTIMA s.r.o.

Sídlo:		Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk

IČO:		28085094	DIČ: CZ28085094

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 18. 6. 2024 a s účinností od 19. 6. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Stavební úpravy v 1.NP pro KNJ – Veleslavínova 42, Plzeň“ (dále jen „SOD“),

- v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba provedení určitých víceprací, přičemž z ekonomických a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů) a

- hodnota víceprací nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- vícepracím v celkové hodnotě: 195 469,00 Kč bez DPH.

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

- celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 4 649 776,21 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 195 469,00 Kč bez DPH;

- celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 4 845 245,21 Kč bez DPH.

  - Doba pro provedení díla dle článku 3.1 SOD se tímto dodatkem mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 9. 8. 2024 s výjimkou části díla v rozsahu místnosti č. VC 119, 119a a 119c, která (z důvodu technologie provádění - betonáž nové podlahy) bude provedena nejpozději do 16. 8. 2024, a část díla v rozsahu místnosti č. VC 121 bude provedena nejpozději do 21. 8. 2024.

### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis víceprací

Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis

### Západočeská univerzita v Plzni				MONTIMA s. r. o.

Ing. Martina Větrovská						Ing. Jiří Cais

pověřena výkonem funkce kvestora				jednatel