S M L O U V A  O  D Í L O

- Karlovarský kraj

se sídlem:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:		70891168

DIČ:		CZ70891168

ID DS:		siqbxt2

zastoupený:	Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:		xxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

- Česká geologická služba

se sídlem: 		Klárov 131/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

zastoupená: 	Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

ve věcech technických: Ing. Josef Godány

IČO:		00025798

DIČ:		CZ 00025798

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:		xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo podrobně popsané v článku II. odst. 1. a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

  - Zhotovitel zhotoví dílo podle článku II. odst. 1. a 2.

  - Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

## Článek II.

Předmět díla

- Předmětem díla bude vypracování studie „Hodnocení problematických lokalit 
s výskytem ložiskových akumulací nerostných surovin a vlivu jejich ochrany 
na územní rozvoj karlovarské aglomerace“ (dále jen předmět díla“).

- Studie se bude sestávat z:

  - vymezení střetových faktorů a definice problematické lokality;

  - zhodnocení ložisek a zdrojů nerostných surovin a výběru problematických lokalit 
na území karlovarské aglomerace;

  - charakteristiky problematických lokalit s důrazem na historii využívání, druh 
a jakost suroviny, úložné poměry, vhodnost k dobývání a střety zájmů;

  - hodnocení významnosti problematických lokalit z hlediska báňsko-technických parametrů, jakosti suroviny a střetů zájmů;

  - hodnocení problematických lokalit s ohledem na ochranu lázní (přírodních léčivých zdrojů) a na variantní řešení dopravní trasy D6 – I/13 – D6 v karlovarské aglomeraci;

  - návrhu řešení kolizních situací a specifikace podmínek případného dobývání nerostných surovin na problematických lokalitách, návrhu zadání detailních studií 
a průzkumů s cílem individuálního posouzení konkrétních ložisek z hlediska možného ovlivnění přírodních léčivých zdrojů (včetně vlivů historické hlubinné těžby).

Článek III.

Doba plnění a způsob předání

- Výstupem bude:

- Textová část studie

- Grafická příloha – v mapovém podkladu vhodného měřítka budou vyznačeny problematické lokality na pozadí prvků Surovinového informačního systému (SurIS) České geologické služby ve vztahu k územně-ekologickým prvkům, ochranným pásmům lázeňského místa a přírodních léčivých zdrojů a variantám průtahu 
D6 a obchvatu D6 – I/13 – D6.

Výsledky budou předány v digitální podobě.

- Zahájení plnění díla: 1. září 2024

Ukončení plnění díla: 30. listopadu 2024

Územní vymezení: Karlovarská aglomerace - Chodov až Dalovice

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli každý výstup díla dle článku III., odst. 1. této smlouvy v papírové podobě v 1 vyhotovení (textová část a mapová příloha)  
a 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf (textová část a mapová příloha), mapové vrstvy GIS ve formátu .shp.  Místem předání je sídlo objednatele.

- Objednatel poskytne pouze podklady a studie, které má k dispozici a které jsou jím již zpracované, a podklady a studie, které má nyní od jiných subjektů k dispozici, nebude z nich činit výpisy, výtahy apod.

- Realizace předmětu díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele a dále dle obecně závazných právních předpisů.

Článek IV.

Cena a platební podmínky

- Objednatel se za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje zaplatit zhotoviteli za realizaci předmětu díla celkovou cenu ve výši 150 000 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) (dále jen „cena díla“).

- Pokud nebude předmět díla zpracován bez vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 15 dnů po jejím obdržení objednatelem.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za splnění předmětu smlouvy po úplném 
a řádném dokončení a převzetí objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí předmětu díla podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy a vyfakturovanou částku. Dále bude na faktuře uveden název díla, kterého se faktura týká. Přílohou faktury bude kontakt 
na zodpovědnou osobu zhotovitele, kontakt na osobu zodpovědnou u zhotovitele 
za fakturaci.

- Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Splatnost běží od začátku od nového doručení opravené nebo doplněné faktury.

Článek V.

Povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dokumenty, které jsou ve vlastnictví objednatele, potřebné pro provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje nepředávat informace ani neposkytnutou dokumentaci nepovolaným osobám, tzn. osobám, které se nemusí přímo podílet na pracích spojených s používáním poskytnuté dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o získaných informacích během plnění předmětu smlouvy, bude-li se jednat o citlivé údaje.

- Objednatel je povinen z každého pracovního jednání pořídit zápis.

Článek VI.

Smluvní pokuta, úrok z prodlení a odstoupení od smlouvy

- V případě nedodržení termínu předání díla dle článku III. odst. 2. této smlouvy je objednatel oprávněn zpracovateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny dle článku IV. odst. 1. vč. DPH za každý den prodlení. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení termínu dodání díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč. Celková výše smluvní pokuty může být zhotoviteli započítána proti nárokované odměně.

- V případě nesplnění podmínky dle článku VII. odst. 3 je objednatel oprávněn účtovat zpracovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení povinnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, čímž je myšleno opakované nedodržování termínu, provedení díla 
s vadami. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu nedodržení termínu předání díla dle článku III. odst. 2. smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, byly-li účelně vynaložené a objednatel je může 
pro zamýšlený účel dále využít.

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo vymáhat náhradu škody v plné výši.

Článek VII.

Ostatní ujednání

- Dojde-li v průběhu zpracování předmětu díla ze strany objednatele k nutnosti doplnit předmět smlouvy – zadání, upozorní objednatel na tuto skutečnost písemně zhotovitele a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě, kterým budou reagovat na tuto skutečnost.

- Vlastnictví k předmětu dílu přechází na objednatele uhrazením ceny díla.

- Zhotovitel je povinen archivovat všechny materiály k předmětu díla po dobu 10 let.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.

- Smlouva může být změněna či doplněna pouze vzestupně číslovaným dodatkem vyhotoveným v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to v okamžiku připojení podpisu druhé 
ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně je: xxxxxx.

| Karlovy Vary | dne ..... ..... ..... ..... | ..... ..... ..... ..... ..... (místo) | dne ..... ..... ..... ..... |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... ..... ..... ..... ..... ..... Ing. Regina Martincová vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje |  | ..... ..... ..... ..... ..... ..... Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ředitel Česká geologická služba |  |