Č. sml.: 23-01-24

**D O D A T E K  Č. 3 K E**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

# Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany**

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

**a**

**Zhotovitel: SIDESTAV spol. s r.o.**

se sídlem: Syrovická č. ev. 230, 664 61 Rajhrad

IČ: 292 14 076

DIČ: CZ292 14 076

Statutární zástupce: Jan Smejkal, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č.ú.: 236506286/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Smejkal

# *se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2023, č. 23-01-24*

***„*Stavební úpravy podkroví budovy radnice MČ Brno-Tuřany – II. etapa*“***

# *takto:*

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací dne 22. 8. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**II.**

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 131 906,94 Kč vč. DPH,
a to takto:

Vícepráce bez DPH 126 118,00 Kč

Méněpráce bez DPH - 17 104,00 Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH 109 014,00 Kč

DPH 21 % 22 892,94 Kč

**Cena dle dodatku celkem vč. DPH 131 906,94 Kč**

**Celková cena díla činí 10 353 598,93 Kč bez DPH, tj. 12 527 854,71 Kč včetně DPH.**

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 53/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 26. 8. 2024.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

## Radomír Vondra Jan Smejkal

 starosta jednatel