RRR spol. s r.o.

*JJJ* Povodí Ohře

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/38448/2024

17. listopadu 5349

430 04 Chomutov

Kontaktní adresa:

Vyřizuje: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic,

Bezručova 4219, Chomutov 430 03 Datum: 13.08.2024

Odstoupení od smlouvy

Dne 27.05.2022 náš podnik s Vaší společností uzavřel smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 561/2022 (číslo smlouvy zhotovitele 668/2022), na dílo s názvem „RH Přísečnice – rekonstrukce zásobení vodou a MVE“ (dále jen jako „smlouva“ či „tato veřejná zakázka“).

Dne 10.08.2024 nám Váš poddodavatel Stream s.r.o. se sídlem Pod vilami 707/30, 140 00 Praha 4, IČO 24719943 (dále jen jako „poddodavatel“) oznámil, že Vám tento poddodavatel již dne 15.04.2024 vypověděl smlouvu o spolupráci, a to z důvodu porušení smlouvy z Vaší strany. Poddodavatel ve svém dopisu dále uvedl, že tento stav nadále trvá, a že od 15.04.2024 již nedisponujete referencemi, kterými jste prokazovali technickou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

V čl. IV. odst. 9 smlouvy na tuto veřejnou zakázku jste se zavázali zajistit, že se zmíněný poddodavatel bude podílet na provádění díla v rozsahu, v jakém za Vás prokázal splnění kvalifikace. Rozsah vykonávaných stavebních prací byl ve smlouvě definován jako „PS 01 – MVE – Technologická část strojní“ a „PS 02 – MVE – Technologická část elektro“. Ve smlouvě bylo dále ujednáno, že porušení tohoto ujednání bude považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Do dnešního dne jste nás o uvedených skutečnostech neinformovali, ačkoliv se jedná o podstatné porušení smlouvy, pro které navíc nelze pokračovat v provádění díla dle smlouvy.

S ohledem na výše uvedené Vám v souladu s čl. IV. odst. 9 smlouvy na tuto veřejnou zakázku oznamujeme, že odstupujeme od smlouvy na tuto veřejnou zakázku (číslo smlouvy objednatele 561/2022, číslo smlouvy zhotovitele 668/2022).

Rovněž Vás vyzýváme k okamžitému přerušení provádění díla. Tato výzva je k dnešnímu dni zapsána i ve stavebním deníku.

Protože dílo nebylo řádně provedeno a v provádění díla není možné nadále pokračovat, tak Vás dále vyzýváme k vypořádání závazků z této smlouvy. K vypořádání všech zbývajících závazků bude nutné uzavřít dohodu o narovnání. Za účelem uzavření této dohody Vás budeme dále kontaktovat.

S pozdravem

ekonomický ředitel

**email** [poh@poh.cz](mailto:poh@poh.cz) webwww.poh.cz

**IČ** 70889988

**DIČ** CZ70889988

**Bankovní spojení**

KB, a.s., Chomutov, č.ú.

Bezručova 4219 **tel** 474 636 111

Chomutov430 03 fax474624 200

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstňku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

