Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na zpracování PD pro akci **02.121 Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, DPS, st. č. 5754**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 27.2.2017, mezi smluvními stranami:

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Golík VH, s. r. o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO: 022 47 267

DIČ: CZ 022 47 267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. a čl. 5. bod 5.1 smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 2 Předmět smlouvy** - bod 2.1. (kontrolní geodetické zaměření) se ruší bez náhrady

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se mění, nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2. Návrhu SoD | do 30.6.2017 |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.3. Návrhu SoD | do 150 dnů od doručení stavebního povolen |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.4. Návrhu SoD | při realizaci stavby |

**čl. 4. Cena díla a platební podmínky** - bod 4.1. se mění, nově zní takto:

* 1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění tohoto dodatku č.1 činí:
     + práce dle čl. 2.2. 630 000,- Kč
     + práce dle čl. 2.3. 415 350,- Kč
     + **Celková cena bez DPH 1 045 350,- Kč**
     + práce dle čl. 2.4. 450,- Kč/hod

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne: V Babicích nad Svitavou dne:

za objednatele: 29.6.2017 za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč Ing. Pavel Golík

generální ředitel jednatel