**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/2203/2023**

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

 se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

 zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

 jednání ve věcech:

1. smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

 IČ: 00297534

 DIČ: CZ00297534

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

 číslo účtu: 27-1721542349/0800

 **(dále jen objednatel)**

 a

# 1.2 KELSTA s.r.o.

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630

 zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou, jednatelkou

 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxx

 se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

 IČ: 47975199

 DIČ: CZ47975199

 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

 č. účtu: 1720140399/0800

 **(dále jen zhotovitel)**

 Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2203/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. z 10/2019 pod č. 2019 0025 (dále jen „projektová dokumentace“).

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+140 235,- Kč bez DPH** a nebudou provedeny méněpráce ve výši **– 145 056,27 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 4 821,27 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **579 999,99 Kč** |

 „

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **575 178,72 Kč** |

 „

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 2. 9. 2024 V Karviné dne 29. 8. 2024

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná za KELSTA s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Kamila Kaletová

vedoucí Odboru majetkového jednatelka

*oprávněna k podpisu na základě*

*pověření ze dne 2. 1. 2023*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 – změnový rozpočet    |   |   |   |   |   |
|   | **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla** |  |  |  |
|   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **1990443.1 - SO 04.4 Odpočívadla - VÍCEPRÁCE** |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Místo: |  |   |  |  | Datum: | 23. 8. 2024 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Zadavatel: | statutární město Karviná |  |  | Projektant: |   |  |
|   | Zhotovitel: | KELSTA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|   | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **140 235,00** |  |
|   |  | D | D4 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 6 080,00 |  |
|   | 13 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 3,800 | 1 600,00 | 6 080,00 | SoD |
|   |  | D | D6 | Mobiliář |  |  |  | 10 600,00 |  |
|   | 53 | K | R 2 | D+M Odpadkové koše kov+dřevo, 60L - vč.instalace a materiálu | kus | 2,000 | 5 300,00 | 10 600,00 | SoD |
|   |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 90 536,00 |  |
|   |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 90 536,00 |  |
|   | 36 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 168,000 | 117,00 | 19 656,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 48 | K | 112211211 | Odstranění pařezů ručně D přes 0,1 do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním | kus | 12,000 | 952,00 | 11 424,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 41 | K | 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 7,800 | 2 270,00 | 17 706,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 42 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 7,800 | 139,00 | 1 084,20 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 43 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 31,200 | 128,00 | 3 993,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|   |  | VV |  | 7,8\*4 |  | 31,200 |  |  |  |
|   | 37 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 168,000 | 75,60 | 12 700,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 38 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | 840,000 | 14,80 | 12 432,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   |  | VV |  | 168\*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 840,000 |  |  |  |
|   | 52 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | 168,000 | 14,80 | 2 486,40 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 44 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 7,800 | 383,00 | 2 987,40 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 45 | K | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 7,800 | 250,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 46 | K | 171111105 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně | m3 | 7,800 | 366,00 | 2 854,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|   | 49 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 64,000 | 19,70 | 1 260,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|   |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 33 019,00 |  |
|   |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 33 019,00 |  |
|   | 54 | K | 998762121 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m | t | 8,900 | 3 710,00 | 33 019,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla** |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1990443.2 - SO 04.4 Odpočívadla - MÉNĚPRÁCE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |   |  |  | Datum: | 23. 8. 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | statutární město Karviná |  |  | Projektant: |   |  |
| Zhotovitel: | KELSTA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **-145 056,27** |  |
|  | D | D4 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | -18 397,00 |  |
| 11 | K | 232321111 | Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m | m | -1,300 | 450,00 | -585,00 | SoD |
|  | VV |  | "molo I.:"- 1,3 |  | -1,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,300 |  |  |  |
| 12 | K | 232321121 | Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m | m | -24,400 | 730,00 | -17 812,00 | SoD |
|  | VV |  | "molo I.:" 2\*4+0,8\*7 |  | 13,600 |  |  |  |
|  | VV |  | "molo II.:" 2\*3+0,8\*6 |  | 10,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,400 |  |  |  |
|  | VV |  | -24,4 |  | -24,400 |  |  |  |
|  | D | D8 | Konstrukce tesařské |  |  |  | -122 410,85 |  |
| 19 | K | 762523108 | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen | m2 | -28,620 | 130,00 | -3 720,60 | SoD |
| 20 | K | 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | m3 | -1,574 | 2 800,00 | -4 407,20 | SoD |
| 21 | K | 762713110 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | -29,000 | 150,00 | -4 350,00 | SoD |
| 22 | K | 762733110 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy do 120 cm2 | m | -15,600 | 150,00 | -2 340,00 | SoD |
| 23 | K | 762795000 | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna | m3 | -0,450 | 2 100,00 | -945,00 | SoD |
| 29 | K | R10 | D+M Lavice ze seříznutých kmenů pr. 30cm vč. dřevěných podkladků, spojené tesařsky | bm | -6,000 | 3 300,00 | -19 800,00 | SoD |
|  | VV |  | "odpočívadla: |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "molo I - rovný, podklad kulatina:" -2\*2 |  | -4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "molo II - rovný, podklad kulatina:" -2\*1 |  | -2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -6,000 |  |  |  |
| 30 | K | R11 | Dodávka půlkulatiny dubové pr. 150mm | m | -17,160 | 820,00 | -14 071,20 | SoD |
| 31 | K | R12 | Dodávka řeziva dubového hoblovaného pro mola hranoly 100/100, 70/100, 50/150 | m3 | -1,872 | 25 000,00 | -46 800,00 | SoD |
| 32 | K | R13 | Dodávka kůlů dubových pr. 150mm | m | -26,840 | 800,00 | -21 472,00 | SoD |
| 33 | K | R14 | Dodávka kůlů dubových pr. 100mm | m | -1,430 | 500,00 | -715,00 | SoD |
| 34 | K | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -1 058,618 | 3,58 | -3 789,85 | SoD |
|  | D | D9 | Nátěry |  |  |  | -4 248,42 |  |
| 36 | K | 783213021 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický | m2 | -20,724 | 205,00 | -4 248,42 | SoD |
|  | VV |  | "molo I.:" -(3,14\*0,15\*(2\*4+0,8\*7+2,2\*2+1,9\*2)\*1,1) |  | -11,295 |  |  |  |
|  | VV |  | "molo II.:" -(3,14\*0,15\*(2\*3+0,8\*6+3,4+4)\*1,1) |  | -9,429 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -20,724 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |