**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/2203/2023**

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

1. smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

a

# 1.2 KELSTA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630

zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou, jednatelkou

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

IČ: 47975199

DIČ: CZ47975199

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

č. účtu: 1720140399/0800

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2203/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. z 10/2019 pod č. 2019 0025 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+140 235,- Kč bez DPH** a nebudou provedeny méněpráce ve výši **– 145 056,27 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 4 821,27 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **579 999,99 Kč** |

„

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **575 178,72 Kč** |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 2. 9. 2024 V Karviné dne 29. 8. 2024

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za statutární město Karviná za KELSTA s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Kamila Kaletová

vedoucí Odboru majetkového jednatelka

*oprávněna k podpisu na základě*

*pověření ze dne 2. 1. 2023*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 – změnový rozpočet | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Stavba: | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla** | | | | | | |  | |  | |  |
|  | Objekt: | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **1990443.1 - SO 04.4 Odpočívadla - VÍCEPRÁCE** | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Místo: | |  |  |  | |  | | Datum: | | 23. 8. 2024 | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Zadavatel: | | | statutární město Karviná |  | |  | | Projektant: | |  | |  | |
|  | Zhotovitel: | | | KELSTA s.r.o. |  | |  | | Zpracovatel: | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | | |  | |  | |  | | **140 235,00** | |  |
|  |  | D | D4 | Základy a zvláštní zakládání |  | |  | |  | | 6 080,00 | |  | |
|  | 13 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | | 3,800 | | 1 600,00 | | 6 080,00 | | SoD | |
|  |  | D | D6 | Mobiliář |  | |  | |  | | 10 600,00 | |  | |
|  | 53 | K | R 2 | D+M Odpadkové koše kov+dřevo, 60L - vč.instalace a materiálu | kus | | 2,000 | | 5 300,00 | | 10 600,00 | | SoD | |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  | |  | |  | | 90 536,00 | |  | |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  | |  | |  | | 90 536,00 | |  | |
|  | 36 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | | 168,000 | | 117,00 | | 19 656,00 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 48 | K | 112211211 | Odstranění pařezů ručně D přes 0,1 do 0,2 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním | kus | | 12,000 | | 952,00 | | 11 424,00 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 41 | K | 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | | 7,800 | | 2 270,00 | | 17 706,00 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 42 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | | 7,800 | | 139,00 | | 1 084,20 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 43 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | | 31,200 | | 128,00 | | 3 993,60 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  |  | VV |  | 7,8\*4 |  | | 31,200 | |  | |  | |  | |
|  | 37 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | | 168,000 | | 75,60 | | 12 700,80 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 38 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | | 840,000 | | 14,80 | | 12 432,00 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  |  | VV |  | 168\*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | | 840,000 | |  | |  | |  | |
|  | 52 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | | 168,000 | | 14,80 | | 2 486,40 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 44 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | | 7,800 | | 383,00 | | 2 987,40 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 45 | K | 167111121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | | 7,800 | | 250,00 | | 1 950,00 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 46 | K | 171111105 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně | m3 | | 7,800 | | 366,00 | | 2 854,80 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  | 49 | K | 183403111 | Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | | 64,000 | | 19,70 | | 1 260,80 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  | |  | |  | | 33 019,00 | |  | |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  | |  | |  | | 33 019,00 | |  | |
|  | 54 | K | 998762121 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m | t | | 8,900 | | 3 710,00 | | 33 019,00 | | CS ÚRS 2024 02 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stavba: | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové – SO 04.4 Odpočívadla** | | | | | | |  | |  | |  | |
| Objekt: | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **1990443.2 - SO 04.4 Odpočívadla - MÉNĚPRÁCE** | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Místo: | |  |  |  | |  | | Datum: | | 23. 8. 2024 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zadavatel: | | | statutární město Karviná |  | |  | | Projektant: | |  | |  | |
| Zhotovitel: | | | KELSTA s.r.o. |  | |  | | Zpracovatel: | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | |  | |  | |  | | **-145 056,27** | |  | |
|  | D | D4 | Základy a zvláštní zakládání |  | |  | |  | | -18 397,00 | |  | |
| 11 | K | 232321111 | Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m | m | | -1,300 | | 450,00 | | -585,00 | | SoD | |
|  | VV |  | "molo I.:"- 1,3 |  | | -1,300 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | Součet |  | | -1,300 | |  | |  | |  | |
| 12 | K | 232321121 | Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m | m | | -24,400 | | 730,00 | | -17 812,00 | | SoD | |
|  | VV |  | "molo I.:" 2\*4+0,8\*7 |  | | 13,600 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | "molo II.:" 2\*3+0,8\*6 |  | | 10,800 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | Součet |  | | 24,400 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | -24,4 |  | | -24,400 | |  | |  | |  | |
|  | D | D8 | Konstrukce tesařské |  | |  | |  | | -122 410,85 | |  | |
| 19 | K | 762523108 | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen | m2 | | -28,620 | | 130,00 | | -3 720,60 | | SoD | |
| 20 | K | 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | m3 | | -1,574 | | 2 800,00 | | -4 407,20 | | SoD | |
| 21 | K | 762713110 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | | -29,000 | | 150,00 | | -4 350,00 | | SoD | |
| 22 | K | 762733110 | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z půlkulatiny průřezové plochy do 120 cm2 | m | | -15,600 | | 150,00 | | -2 340,00 | | SoD | |
| 23 | K | 762795000 | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna | m3 | | -0,450 | | 2 100,00 | | -945,00 | | SoD | |
| 29 | K | R10 | D+M Lavice ze seříznutých kmenů pr. 30cm vč. dřevěných podkladků, spojené tesařsky | bm | | -6,000 | | 3 300,00 | | -19 800,00 | | SoD | |
|  | VV |  | "odpočívadla: |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | "molo I - rovný, podklad kulatina:" -2\*2 |  | | -4,000 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | "molo II - rovný, podklad kulatina:" -2\*1 |  | | -2,000 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | Součet |  | | -6,000 | |  | |  | |  | |
| 30 | K | R11 | Dodávka půlkulatiny dubové pr. 150mm | m | | -17,160 | | 820,00 | | -14 071,20 | | SoD | |
| 31 | K | R12 | Dodávka řeziva dubového hoblovaného pro mola hranoly 100/100, 70/100, 50/150 | m3 | | -1,872 | | 25 000,00 | | -46 800,00 | | SoD | |
| 32 | K | R13 | Dodávka kůlů dubových pr. 150mm | m | | -26,840 | | 800,00 | | -21 472,00 | | SoD | |
| 33 | K | R14 | Dodávka kůlů dubových pr. 100mm | m | | -1,430 | | 500,00 | | -715,00 | | SoD | |
| 34 | K | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | | -1 058,618 | | 3,58 | | -3 789,85 | | SoD | |
|  | D | D9 | Nátěry |  | |  | |  | | -4 248,42 | |  | |
| 36 | K | 783213021 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický | m2 | | -20,724 | | 205,00 | | -4 248,42 | | SoD | |
|  | VV |  | "molo I.:" -(3,14\*0,15\*(2\*4+0,8\*7+2,2\*2+1,9\*2)\*1,1) |  | | -11,295 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | "molo II.:" -(3,14\*0,15\*(2\*3+0,8\*6+3,4+4)\*1,1) |  | | -9,429 | |  | |  | |  | |
|  | VV |  | Součet |  | | -20,724 | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |