**DODATEK Č. 1**

**Ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 2024/01**

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami

Zhotovitel: **V&M spol. s r.o.**

 Matoušova 21, 460 02 Liberec III

 zástupce: Ing. Miloslav Jon

 kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladislav Šulc, Ing. Miloslav Jon

 IČO: 472 82 525

 DIČ: CZ47282525

 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2810

 bankovní spojení: KB Liberec

 číslo účtu: 9000002461/0100

Objednatel: **Město Chrastava**

náměstí 1.máje 1, 463 31 Chrastava

IČO: 00262871

 DIČ: CZ00262871

zastoupené:Ing. Michaelem Canovem, starostou

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 50032-984852379/0800

 takto:

 **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 o poskytnutí projektové činnosti č. 2024/01 pro stavební akci “Projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce Centra volnočasových aktivit v Chrastavě“ Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je závažná změna právních předpisů a změna termínů odevzdání díla

 **Článek I**

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: v rozsahu dle původní smlouvy Projektovou dokumentaci pro povolení stavby, inženýrskou činnost (IČ) pro povolení stavby, zajištění pravomocného vydání společného povolení, dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci pro provedení stavby výkaz výměr a rozpočet. ve formátu XML - v souladu s platným zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a platným zněním prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a to řádně, v dohodnutém termínu, bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit a to za podmínek a v termínech tímto dodatkem sjednaných:
* Dokumentaci pro společné povolení stavby do 15.10.2024
* Dokumentaci pro provedení stavby do 31.01.2025

 **Článek II**

**Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Chrastavě dne 30. 7. 2024 V Liberci dne 1. 8. 2024

......................................... .........................................

 Město Chrastava V&M spol. s r.o.

 Ing. Michael Canov Ing. Vladislav Šulc

 starosta jednatel