| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 16.08.2024 |  |  |  |
| Název akce: „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 16.08.2024 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: B-101.1-2 - KOMUNIKACE Odstranění stávajících zpevněných ploch zjištěna jiná skladba stávajících konstrukcí než bylo dle PD předpokládáno. Skutečná skladba je 5cm litého asfaltu, 30cm betonu, 15cm štěrkodrť. Do výkazu výměr doplněno chybějících 20cm betonu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 4. Zhotovitel:; STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 16.08.2024. Předmět změny: B-101.1-2 - KOMUNIKACE Odstranění stávajících zpevněných ploch - zjištěna jiná skladba stávajících konstrukcí než bylo dle PD předpokládáno. Skutečná skladba je 5cm litého asfaltu, 30cm betonu, 15cm štěrkodrť. Do výkazu výměr doplněno chybějících 20cm betonu.. Počet připojených listů specifikací: 2; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: -122 292,66 Kč; Cena víceprací bez DPH: 501 430,00 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 379 137,34 Kč; Bez vlivu na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |