| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 16.08.2024 |  |  |  |
| Název akce: „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 16.08.2024 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: B-301 - ZÁRUBNÍ ZEĎ Změna pevnostní třídy podkladního betonu - Dle zadávací dokumentace je jako podkladní beton uveden beton C 8/10 XO – dle normy ČSN EN 206 – 1 lze stupeň XO použít od třídy betonu C12/15 a vyšší. Změna zatřídění zeminy při výkopových pracích - během příprav projektu nebyl realizován geologický průzkum. Při výkopových pracích byla zjištěna v 60% skála. Dle geologa zatříděna do třídy těžitelnosti III. Odpočet výztuže dle skutečnosti - realizační PD - při vypracování realizační dokumentace byl proveden nový statický výpočet s optimalizací výztuže. Odpočet výztuže dle skutečného množství. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 6. Zhotovitel:; STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 16.08.2024. Předmět změny: B-301 - ZÁRUBNÍ ZEĎ Změna pevnostní třídy podkladního betonu - Dle zadávací dokumentace je jako podkladní beton uveden beton C 8/10 XO – dle normy ČSN EN 206 – 1 lze stupěň XO použít od třídy betonu C12/15 a vyšší Změna zatřídění zeminy při výkopových pracích - během příprav projektu nebyl realizován geologický průzkum. Při výkopových pracích byla zjištěna v 60% skála. Dle geologa zatříděna do třídy těžitelnosti III. Odpočet výztuže dle skutečnosti - realizační PD - při vypracování realizační dokumentace byl proveden nový statický výpočet s optimalizací výztuže. Odpočet výztuže dle skutečného množství.. Počet připojených listů specifikací: 2; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: -599 001,66 Kč; Cena víceprací bez DPH: 810 165,29 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 211 163,63 Kč; Bez vlivu na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |