Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO 2024/LS/139

OPRAVA LESNÍCH CEST PO POVODŇOVÝCH ŠKODÁCH

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“),

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Správa Národního parku České Švýcarsko |
| Sídlo: | Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa |
| IČO: | 06342477 |
| DIČ: | CZ06342477 |
| Právní forma: | 331 – Příspěvková organizace |
| Zastoupení: | Ing. Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **JDK Dopravní a Železniční stavby s.r.o** |
| Sídlo: | Revoluční 762/13 11000 Praha 1 |
| IČO: | 24724009 |
| DIČ: | CZ24724009 |
| Právní forma: | S ručeným omezením |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Městským soudem v Prazeoddíl C, vložka 168980 |
| Zastoupení: | Jan Košík, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | ČSOB |
| Číslo účtu: | 286451607/0300 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Jan Košík |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | Jan Košík |

(„**zhotovitel**“)

Z důvodu poškození cest přívalovým deštěm dne 13.07.2024 se smluvní strany dohodly na novém znění odstavce 4.1 v článku 4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

# 4. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 dní od písemné výzvy objednatele

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: **do 30.09.2024**

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

* 1. Místem plnění je území Národního parku České Švýcarsko. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

# 14. Závěrečná ustanovení

* 1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
	2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
	3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
	4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
	5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
	6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
	7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
	9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
	11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Krásné Lípě dne 2024 | V Praze dne 2024 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Správa Národního parku České ŠvýcarskoIng. Petr Kříž, ředitelobjednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o Jan Košíkzhotovitel |