Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023

(č. smlouvy objednatele: 8613/0001/23-2)

Smluvní strany:

Název: **Orientální ústav AV ČR, v. v. i.**

IČO: 68378009

DIČ: CZ68378009

Se sídlem: Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8

Zastoupena: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: 8a3pt99

Kontaktní osoba ve věcech:

a) technických:

b) smluvních:

(**Objednatel 1**)

a

Název: **Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.**

IČO: 68081740

DIČ: CZ68081740

Se sídlem: Veveří 967/97, 602 00 Brno

Zastoupena: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: baint35

(**Objednatel 2**)

a

Název: **Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.**

IČO: 68378114

DIČ: CZ68378114

Se sídlem: Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1

Zastoupena: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: xygnznt

(**Objednatel 3**)

Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck &**

**VISTORIA“**

Správce společnosti: **Subterra a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

Kontaktní adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

Zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, Subterra a.s. (na základě plné

moci)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: jxtcq8w

Osoba odpovědná za technické řešení:

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:

dále také jen „**Zhotovitel“** na straně druhé

uzavírají tento

**dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023**

**I.**

**Předmět a důvod dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 Smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatků, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha Zhotovitelem pro Objednatele za podmínek ve Smlouvě ujednaných.
2. V návaznosti na provedení rozsáhlého archeologického a restaurátorského průzkumu byla zjištěna nutnost aktualizace Přílohy č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram. Aktualizace spočívá v rozčlenění milníku č. 3 – předložení restaurátorských záměrů, kdy tyto budou nově předloženy k samostatným správním řízením na OPP MHMP. Vzhledem k výsledkům archeologického a restaurátorského průzkumu také stoupl požadavek na zvýšení počtu osob pohybujících se na staveništi a úměrně tomu se zvýšily požadavky na prostory k zajištění zázemí pro tyto osoby v souvislosti s nutností zajištění BOZP a hygieny na staveništi. S ohledem na to, že pro zařízení staveniště je možno využít pouze prostory v budově v Hybernské, je nutné aktualizovat etapizaci stavby, tak, aby mohly být tyto prostory efektivně využity. Tyto změny časového harmonogramu jsou odsouhlaseny ze strany technického dozoru investora, nijak neovlivní termín dokončení Díla, jeho cenu a jejich bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaném časovém harmonogramu.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram ruší a je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaný časový harmonogram.

##### II.

##### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Součástí tohoto dodatku je i příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram ze dne 5.6.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  …………………………………… | V Praze dne  …………………………………… |
| **Orientální ústav AV ČR, v. v. i.** | **Subterra a.s.** |
| Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka  Objednatel 1 | Ing. Petr Kajer,ředitel Divize 2  (na základě plné moci) |

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne  …………………………………… | V Praze dne  …………………………………… |
| **Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.** | **Auböck s.r.o.** |
| Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel  Objednatel 2 | Ing. Jan Vilánek, jednatel |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne  …………………………………… | V Praze dne  …………………………………… |
| **Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.** | **VISTORIA CZ a.s.** |
| PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.  Objednatel 3 | Ing. Ivan Němec, předseda představenstva |