**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2024 na akci pod názvem

**„Výměna oken objektu ZŠ v ulici Jelenova, č.p. 30, Světlá nad Sázavou"**

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing Jana Satrapová, tel. , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: K + F okna a dveře s.r.o.

se sídlem: Dobrohostov 48, 582 53 Dobrohostov

zastoupený: Miroslavem Krupauerem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 19489641

DIČ: CZ19489641

bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod

číslo účtu: 324573016/0300

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51493

(dále také „Zhotovitel“)

**2. Změny smlouvy o dílo**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 9.5.2024:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku).

Tímto dodatkem se dílo mění a rozšiřuje následovně:

* při realizaci díla nebude namontováno venkovní lešení, namontováno bude vnitřní pomocné lešení
* stavební úpravy ostění a nadpraží – řezání cihelného zdiva na ostění, úpravy a dozdění nadpraží
* prodloužení ovládacích řetízků žaluzií umístěných v horních křídlech okna, včetně aretace a uchycení řetízku
* nátěr olejového soklu

Méněpráce, změny díla celkem: -128.190,30 Kč bez DPH

Vícepráce, změny díla celkem: 90.187,63 Kč bez DPH

2.2. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 2.714.312, 87 Kč

slovy: dvamiliónysedmsetčtrnácttisíctřistadvanáctkorunčeskýchosmdesátsedmháléřů

DPH: 570.005,70 Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 3.284.318,57 Kč

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

**Cena díla bez DPH celkem: 2.676.310,20 Kč**

**slovy: dvamiliónyšestsetsedmdesátšesttisíctřistadesetkorunčeskýchdvacetháléřů**

**DPH: 562.025,14 Kč**

**Cena díla vč. DPH celkem: 3.238.335,34 Kč**

**3. Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.5.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 9.5.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 2.9.2024, usnesením č. R/410/2024.

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Ve Světlé nad Sázavou dne 4.9.2024 Ve Světlé nad Sázavou, dne 4.9.2024

Za objednatele: za zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………..

Ing. František Aubrecht Miroslav Krupauer

starosta města jednatel společnosti