DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

| Číslo smlouvy objednatele: 21. ZŠ 2024/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy zhotovitele: |  |  |

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

| 1. Objednatel: | ### 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Adresa: | Slovanská alej 2072/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Mgr. Martin Prokop, ředitel školy |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Komerční banka, a. s. 4833890237/0100 |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech |  |
| a) smluvních: | Mgr. Martin Prokop, ředitel školy |
| b) technických: | Matěj Valeš, správce nemovitosti |
| 2. Zhotovitel: | TRISPORT HAVEL s.r.o. |
|  | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9541 |
| Sídlem: | Barvínková 779/1, Černice, 326 00 Plzeň |
| IČ: | 25217666 |
| DIČ: | CZ25217666 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., Plzeň |
| Číslo účtu: | 8152270217/0100 |
| Jednající: | Ondřej Žižka – jednatel |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech |  |
| a) smluvních: | Ondřej Žižka – jednatel |
| b) technických: | Marek Abrahám |

Článek II.

Dne 7. 6. 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „21.ZŠ – oprava a retoping povrchu atletické dráhy“. V průběhu realizace díla, při lokální demontáži stávajícího souvrství sportovního povrchu bylo zjištěno, že podkladní EPDM vykazuje nesoudržnost k asfaltovému podkladu. Tato vrstva je za hranicí životnosti a není konzistentní v celé své ploše. Aplikace nástřiku nové nášlapné vrstvy na tento zdegenerovaný podklad není možná z důvodu nedodržení požadované trvanlivosti celé skladby. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl pro výměnu podkladu. Výměna není předmětem této smlouvy, ale zdrží původní termín dokončení, jelikož do doby dokončení není možné pokračovat v plnění předmětu této smlouvy.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 
30. 8. 2024

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 
30. 11. 2024

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 7. 6. 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

| V Plzni | Dne 27.08.2024 |  | V Plzni | dne 27.08.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, | ###### TRISPORT HAVEL s.r.o. |
| příspěvková organizace | ###### Ondřej Žižka |
| Mgr. Martin Prokop, ředitel školy | ###### jednatel |