**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č.SD/2024/0695/1**

**(dále jen „dodatek č.1“)**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,**

**mezi níže uvedenými smluvními stranami**

**1. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

název**: Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ 00262340

zápis v OR: nezapsané v OR

zastoupen:Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují Bc. Václav Kotek, ved. oddělení správy nebytových objektů

ve věcech smluvních Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických Bc. Václav Kotek, Hana Schindlerová

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 1298200287/0100

telefon 483 357 028

dále jen **"objednatel"** na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL**

název**:** SKJ s.r.o.

sídlo: Žitavská 204

463 34 Hrádek nad Nisou

IČ: 07807716

DIČ: CZ07807716

zápis v OR: C 43015 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem

zastoupen: Jakub Jurek, jednatel

ve věcech smluvních Jakub Jurek

ve věcech technických Martin Zmrzlý

bankovní spojení 115-8580700287/0100

dále jen **"zhotovitel"** na straně druhé

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Stavební opravy vstupu a vybudování nové bezbariérové rampy u objektu ZŠ Pasířská č.p.750/72, Jablonec nad Nisou**

**„**dále jen dílo“

**I. předmět smlouvy**

Dne 21.6.2024 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o díloStavební opravy vstupu a vybudování nové bezbariérové rampy u objektu ZŠ Pasířská č.p.750/72, Jablonec nad **Nisou**

č. SD/2024/0695 (dále též jen jako smlouva)

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v soupisu prací, který je přílohou č.1 dodatku č.1.

Provedené práce mají vliv na termín dokončení díla, který se upravuje.

Tyto práce byly odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 3 bodu 3.2 (b) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.

**II. cena za dílo**

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

**3.1**

Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

**Cena celkem bez DPH: 1 321 149,42 Kč**

**DPH 15 %: 277 441,38 Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 1 598 590,80 Kč**

**Vícepráce**

**Cena celkem bez DPH: 349 039,29 Kč**

**DPH 21 %: 68 559,60 Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 417 598,89 Kč**

**Celková konečná cena na základě dodatku č.1 činí**

**Cena celkem bez DPH: 1 670 188,71 Kč**

**DPH 15 %: 346 000,98 Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 2 016 189,69 Kč**

**[slovy:dvamilionyšestnácttisícjednostoosmdesátdevětkorunšedesátdevěthaléřů]**

Jedná o změnu ceny za dílo zakázky malého rozsahu, která nemění celkovou povahu zakázky.

Ustanovení čl. 4 bod 4.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

**III. Termín plnění**

**4.1.**

**Termín zahájení prací: 24.6.2024**

**Dokončení prací do: 16.9.2024**

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0695, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: dne:

objednatel: zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou SKJ s.r.o.

……………………………………………. ……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora Jakub Jurek, jednatel

…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

*Za věcnou správnost:*

*Hana Schindlerová, technik OSNO*