**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: Pavel Czikó, DiS. Investiční referent, email: cziko.pavel@npu.cz, tel: 775 884 480

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** Hlaváček – architekti, s.r.o.

IČ: 25926497

DIČ: CZ25926497

zapsaný v OR vedeném: C 176480 vedený u Městského soudu v Praze

se sídlem: Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6

bankovní spojení: komerční banka

číslo účtu: 27-2583730257/0100

zastoupená: Ing. arch. Pavla Hlaváčková

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4007H1230002**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

**Úvodní ustanovení**

1.1 Dne 08. 08. 2023 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Hlaváček – architekti, s.r.o., zastoupenou prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, jednatelem společnosti smlouvu o dílo č. NPU-440/16689/2023 (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 č. NPU-440/45920/2024. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. 2 této smlouvy.

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s č. NPU-440/16689/2023 v souladu s čl. 13 bodu 13.2. této smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 2**

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPU-440/16689/2023 je

1. **Úprava lhůty plnění díla a provedení díla**

Dodatkem č. 2 se mění termíny provedení díla v čl. 3 Čas a místo plnění. Důvodem změny termínu provedení díla jsou nové skutečnosti, zjištěné hydrogeologickým průzkumem s názvem „Hydrogeologický průzkum pro zasakování srážkových a předčištěných odpadní vod (DČOV), Trosky“ zpracovaný Ing. Miroslavem Kolaříkem a Mgr. Martinem Šrotem, který byl vyhotovený v červnu 2024 a týká se možnosti zasakování srážkových a přečištěných odpadních vod a jehož závěrem bylo, že není možné dešťové a přečištěné odpadní vody zasakovat v předmětné lokalitě a bude nutné navrhnout jiné řešení a dalším důvodem pro prodloužení termínů je neobdržené vyjádření dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí týkající se navrhované skladby povrchu příjezdové komunikace. Současně jsou stanoveny rozdílné termíny odevzdání projektové dokumentace a termínu získání stavebního povolení z důvodu nepředvídatelnosti délky průběhu stavebního povolení ve vazbě nový Stavební zákon a digitalizaci stavebního řízení. Dodatkem č. 2 se termíny plnění díla upravují následovně:

3.1.2 Termín předání DSP: do 15 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

3.1.3 Termín předání stavebního povolení do 18 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

 3.1.4.Termín předání DPS a DVZ do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

 **Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 08. 08. 2023 v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 bude platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

Na Sychrově dne 2.8.2024 V Praze dne 4.8.2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 …………………….………….........................………… …………………….………….........................…………

 PhDr. Miloš Kadlec Ing. arch. Pavla Hlaváčková

 ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově jednatel společnosti