**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na **zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV)** ze dne22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), **mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.: +420 727 956 383 JUDr. Antlová

+420 725765796 Ing. Hebelková

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

z.hebelkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

Zastoupený xxxx na základě plné moci

 xxxx na základě plné moci

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 8yuchp8

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

 xxxx

 xxxx

 xxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

**Čl. V odst. 5** nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

**Polní cesta C6b:**

v km 0,000 -0,983 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: **15. 10. 2024**

**Polní cesta C9:**

v km 0,000 - 0,945 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: **15. 10. 2024.**

**Ostatní termíny a ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 4. 9. 2024 | V Brně dne 30.8.2024 a 2. 9. 2024 |
| xxx…………………………………… | xxx xxx…………………………………………………. |
| **Objednatel**Ing. Renata Číhalováředitelka Krajského pozemkového úřadupro Jihomoravský kraj | **Zhotovitel**xxxx na základě plné mocixxxx na základě plné moci |

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková