Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

*dále jen „objednatel“*

a

**Večeřa - Meliorace, v.o.s.**

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5063

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913

DIČ: CZ47905913

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

*dále jen „zhotovitel“*

v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

DOHODU

o ukončení Smlouvy o dílo č. SPU 078957/2023 uzavřené dne 14.12.2023,

ve znění Dodatku č. 1 č. SPU 029772/2024 ze dne 30.1.2024

a Dodatku č. 2 č. SPU 116187/2024 ze dne 26.3.2024,

**o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ**

 **„****Údržba HOZ Svodnice Postoupky“**

spisová značka ***SZ SPU 040744/2019***

(dále jen „Dohoda“)

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. SPU 078957/2023, jejímž předmětem bylo provést pro objednatele dílo spočívající v provedení udržovacích prací na stavbě HOZ - „Údržba HOZ Svodnice Postoupky“, která nabyla účinnosti dne 14.12.2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě Smlouvy se zhotovitel zavázal provést udržovací práce, a to sečení divokého porostu, vodního porostu, včetně vyhrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; ořez a odstranění náletových dřevin, odstranění stromu, ořez větví stromů, odstranění spadlých stromů z koryta HOZ, včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; úpravu průtočného profilu odstraněním splavenin, jejich částečné využití na dorovnání poškozených břehů a břehových hran koryta HOZ, odvezení zbylé části sedimentu a rozprostření na pozemku p. č. 688 v k. ú. Miňůvky s úpravou a vyspádováním terénu směrem do koryta HOZ; odstranění sedimentu ze shybky čištěním strojně tlakovou vodou včetně odsátí sedimentu; kamerový průzkum shybky, včetně vyhotovení videozáznamu a technické zprávy, to vše na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení.
3. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31.1.2024.
4. Dne 30.1.2024 mezi sebou smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SPU 029772/2024, jímž došlo ke změně termínu plnění a provedení Díla do 28.3.2024 a dále došlo ke změně ceny za Dílo.
5. Dne 26.3.2024 mezi sebou smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SPU 116187/2024, jímž došlo ke změně termínu plnění a provedení Díla do 31.12.2024.
6. Na základě zjištění v místě plnění, že po červnových a červencových zvýšených intenzivních srážkách došlo k sesunutí levého břehu koryta HOZ, kdy tyto neočekávané skutečnosti brání v pokračování údržbových prací, se smluvní strany vzájemně dohodly v důsledku těchto skutečností na ukončení předmětné Smlouvy, neboť není možno ze strany zhotovitele dokončit údržbové práce ve sjednaném rozsahu, tj. realizovat řádně a včas závazek vyplývající z předmětné Smlouvy.
7. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají, že platnost a účinnost předmětné Smlouvy uzavřené dne 14.12.2023 bude ukončena touto Dohodou, a to ke dni oboustranného podpisu této Dohody.
8. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy, tj. ke dni oboustranného podpisu této Dohody, nemají vůči sobě žádné nevypořádané závazky a objednatel nepožaduje po zhotoviteli žádné finanční narovnání ani neuplatňuje žádné sankce či pokuty.
9. Dohoda je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
10. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
12. Objednatel informuje zhotovitele, že došlo ke změně zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele, z důvodu personálních změn na straně objednatele od doby uzavření Smlouvy, a to k nahrazení pana Mgr. Michala Gebharta, MBA panem Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D. na pozici ředitele Sekce krajinotvorby.

V Praze dne 21. 8. 2024 V Žarošicích dne 8. 8. 2024

 …………………………………………. …………………………………

 **Ing. František Pavlík, Ph.D. Jan Večeřa**

 ředitel Sekce krajinotvorby společník

 ČR - Státní pozemkový úřad Večeřa - Meliorace, v.o.s.

Za správnost: Blanka Novotná