Harmonogram plateb

| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 | Sloupec 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pořadí milníku platby | Název milníku platby | Podmínky pro splnění milníku platby | Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH |
| 1 | Kompletace konstrukce mola a lávek | schválená realizační dokumentace, zhotovení požadavků objednatele | 25% |
|  |  | kontrola stávajících komponentů mola v místě uložení, očištění tlakovou vodou |  |
|  |  | doplnění chybějících komponentů mola - doobjednání - nahrazení poškozených segmentů, zábradlí, spojovací prvky, lano a lávky |  |
|  |  | přesun všech komponentů na místo realizace a uložení |  |
| 2 | Zhotovení konstrukce mola a lávek | montáž konstrukce mola v místě realizace | 50% |
|  |  | montáž kotevních prvků, osazení lávek, uvázání pojistného lana |  |
|  |  | kontrola všech komponentů po montáži mola v místě uložení, očištění tlakovou vodou |  |
|  |  | kompletní dokončení, kompletace |  |
| 3 | Dokončení instalace mola a lávek | dokončená kompletní instalace na místě | 20% |
|  |  | předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení |  |
|  |  | absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání |  |
|  |  | umožněno užívání stání |  |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky | odstranění všech vad a nedodělků nebránících provozu | 5% |