**Harmonogram plateb**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 | Sloupec 4 |
| **Pořadí milníku platby** | **Název milníku platby** | **Podmínky pro splnění milníku platby** | **Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH** |
| **1** | **Kompletace konstrukce mola a lávek** | schválená realizační dokumentace, zhotovení požadavků objednatele | **25%** |
| kontrola stávajících komponentů mola v místě uložení, očištění tlakovou vodou |
| doplnění chybějících komponentů mola - doobjednání - nahrazení poškozených segmentů, zábradlí, spojovací prvky, lano a lávky |
| přesun všech komponentů na místo realizace a uložení |
| **2** | **Zhotovení konstrukce mola a lávek** | montáž konstrukce mola v místě realizace | **50%** |
| montáž kotevních prvků, osazení lávek, uvázání pojistného lana |
| kontrola všech komponentů po montáži mola v místě uložení, očištění tlakovou vodou |
| kompletní dokončení, kompletace |
| **3** | **Dokončení instalace mola a lávek** | dokončená kompletní instalace na místě | **20%** |
| předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení |
| absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání |
| umožněno užívání stání |
| **4** | **Odstraněny vady a nedodělky** | odstranění všech vad a nedodělků nebránících provozu | **5%** |