Smlouva o dílo

č. 845/2024 dodatek č. 1

**„Revitalizace hřiště Vehlovice“**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, xxx

**dále jen „objednatel“**

**4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald,**   
IČO: 28703324, DIČ: CZ28703324  
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Tanvald, č.ú.: 43-4960250267/0100,  
zastoupen Mgr. Dušanem Šmídem a Mgr. Michalem Kubínem - jednateli  
společnost zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 27601

Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Šmíd, xxx

**dále jen „zhotovitel“**

# Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 845/2024 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace hřiště Vehlovice“

# Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

* 1. Na úpravě ceny za stavební dílo – vícepráce – méněpráce
  2. Méněpráce – broušení stávajícího dřevěného oplocení brusným papírem
  3. Vícepráce – dodávka a montáž nových KVH hranolů (dřevěné obložení hřiště), dodávka a montáž nových ochranných sítí oplocení, zemní práce pro přípravu položení kabelových elektro rozvodů pro areálové osvětlení hřiště.
  4. Vícepráce celkem 238.007,- Kč bez DPH

Méněpráce celkem 12.150,- Kč bez DPH

Celkem 225.857,- Kč bez DPH

DPH ve výši 21% 47.429,97 Kč DPH

Cena celkem **273.286,97** Kč vč. DPH

Článek 5. Cena za dílo smlouvy č. 845/2023, odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 3. je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavřením této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH **4.281.426,25Kč**

Celkem DPH  **899.099,51 Kč**

Cena díla včetně DPH **5.180.525,76 Kč**

# Čas a místo plnění

* 1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 30.10.2024.
  2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
     1. předání díla: 30.10.2024
     2. vyklizení staveniště: 30.10.2024
  3. Vyklizením staveniště dle čl. 4.2.2 se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.

# V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanoven smlouvy o dílo ze dne 16.04.2024 beze změn.

* 1. Tento dodatek č.1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
  2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

# Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 544/2024/R ze dne 19.08.2024.

# Přílohy

Příloha č. 1: Výkaz výměr zhotovitele z července 2024

V Mělníku dne:

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Mgr. Dušan Šmíd  
starosta města Mělník jednatel

**…………………………………………………………… ………………………………………………….**