Číslo smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP

Číslo smlouvy dodavatele:…………………………..

Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP/2

|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 2 SMLOUVY NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU** **na akci**  **„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“**  uzavřené podle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto: |

1. SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zlínský kraj** | |
| Sídlo | : | Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 | |
| Zástupce | : | Ing. Radim Holiš – hejtman | |
| Osoby oprávněné jednat |  |  | |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX | |
| 1. ve věcech technických | : | XXX | |
|  |  | XXX | |
| IČO | : | 70891320 | |
| DIČ | : | CZ70891320 | |
| Bankovní ústav | : | XXX | |
| Číslo účtu | : | 1827552/0800 | |
| Telefon | : | XXX | |
| E-mail | : | XXX | |
| ID DS | : | scsbwku | |
| **Dodavatel** | : | **Muzea Servis, spol. s r. o.** |
| Sídlo | : | Žebětínská 952/47, 623 00 Brno |
| Statutární orgán | : | Ing. Petr Petkovský, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | U Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 85487 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX |
| 1. ve věcech technických | : | XXX |
| IČO | : | 03570762 |
| DIČ | : | CZ03570762 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB Brno město |
| Číslo účtu[[1]](#footnote-1) | : | 323755598/0300 |
| Telefon | : | XXX |
| E-mail | : | XXX |
| ID DS | : | Sh8siuy |

1. PREAMBULE
   1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 9. 2. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 7. 2024 na dodávku a montáž interiéru na akci:

**„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“**

(dále jen „**Smlouva**“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je potřeba prodloužení doby (termínu) plnění předmětu Smlouvy jako celku z důvodu:

2.2.1 nutnosti dopracování výkresu prvku As 10, Variabil, třetí osobou - autorem projektové dokumentace expozice tak, aby mohla být dodavatelem dopracována výrobní dokumentace a prvek následně vyroben.

2.2.2 nutnosti dodržení návaznosti výroby a zejména instalace grafických prvků interiéru (výstavní grafiky) prováděné dodavatelem až po instalaci exponátů do galerie, kterou zajišťuje třetí osoba – uživatel. Dodavatel musí v rámci lhůty pro provedení prací po dokončení stavby panelů, soklů a vitrín, resp. dokončení plnění předmětu smlouvy, poskytnout uživateli čas na instalaci exponátů, a teprve následně může instalovat výstavní grafiku, přičemž původní Smlouva tuto nezbytnou posloupnost a zejména časový dopad činnosti uživatele nezohledňovala v termínu vymezeném dodavateli pro řádné plnění předmětu smlouvy jako celku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

3.1. Odst. 3.3 článku 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*3.3. Termín pro řádné (tj. bez vad a nedodělků) plnění předmětu smlouvy jako celku je stanoven lhůtou* ***max. do 9 týdnů od předání prostor pro dodávku a montáž interiéru*** *(viz odst. 3.1 této smlouvy).*

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
   2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
   4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
   5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum: 26. 08. 2024 usnesení č.: 0844/R22/24

Zkontroloval:

V …………… dne ………………... V ………… dne ………….

……………………….…. ……………….……………….

Ing. Radim Holiš, hejtman Ing. Petr Petrovský, jednatel

za objednatele za dodavatele

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně [↑](#footnote-ref-1)