**Dodatek č. 4 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: 55/2016**

**č. smlouvy objednatele: 494/2016**

**Název díla:**

**VD Březová – oprava chodníků na hrázi**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

 Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

**IČ:** 253 17 628

**DIČ:** CZ25317628

**zastoupený:** Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Borek, člen představenstva

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a odsouhlasování změn konstrukčních detailů poklopů strojoven,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 4 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

a) bod 2. Termín provedení díla

Ukončení díla: původně 17.07.2017 nově 31.07.2017

b) bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 9 429 977,77 Kč

z toho:

oprava: SO 01 + VON1 8 881 550,36 Kč

investice: SO 02 + VON2 548 427,41 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 4 bez DPH 180 117,57 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 9 610 095,34 Kč

z toho

oprava: SO 01 + VON1 9 061 667,93 Kč

investice: SO 02 + VON2 548 427,41 Kč

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 19.07.2017 V Brně dne 17.07.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Pavel Borek

investiční ředitel člen představenstva

Povodí Ohře, státní podnik