|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ** | | |
| **OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – nadlimitní** | | |
| **Název zakázky: Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice** | | |
| **Úkon** | **Předpokládaný termín** | **Poznámka** |
| **FÁZE PŘÍPRAVY(data uvedená v této fázi harmonogramu jsou závazná pro zpracování Oznámení o zahájení zadávacího řízení)** | | |
| Odsouhlasení zadání | 28.08.24 | Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Připravuje RTS a.s., |
| Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému | **29.08.24** | Zajišťuje RTS, a.s., uveřejnění ve Věstníku a jeho prostřednictvím v TED. Den odeslání je počátek lhůty pro podání nabídek. |
| **FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK** | | |
| Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. | **30.09.24** | Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. |
| Otevírání obálek s nabídkami: 10:10 hod. | 30.09.24 | Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení. |
| **ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE** | | |
| Zadávací lhůta začátek | 30.09.24 | Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. |
| Hodnocení nabídky | Termín bude dohodnut po otevírání nabídek | Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně včetně rezervy na případné vyjasňování. |
| Rozhodnutí o výběru dodavatele | 30.10.24 | Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele. |
| Rozeslání oznámení o výběru dodavatele | 30.10.24 | Zajišťuje RTS, a.s. |
| Přijetí oznámení o výběru dodavatele | 30.10.24 | Kontroluje RTS, a.s. |
| **FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ** | | |
| Konec lhůty pro podání námitek | 14.11.24 | Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. |
| Lhůta pro **uzavření smlouvy** na veřejnou zakázku - počátek | **15.11.24** | Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu. |
|  |  |  |
| Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit. | | |
|