**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 416/2024 ze dne 04. 06. 2024**

STAVEBNÍ ÚPRAVY MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY KŘIMICE

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **ASTRA-K s.r.o.** |
| se sídlem: | Chotíkov 195, 330 11 Třemošná u Plzně |
| IČO: | 25231987 |
| DIČ: | CZ25231987 |
| zastoupený: | Jiřím Kláskem, jednatelem |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3, TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

3.1 pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven **do 15. 09. 2024**. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.

Článek 4, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4. 1. se mění a nově zní:

4.1. Celková a konečná výše úplaty (fin. limity) za provedení díla dle bodu 1. této smlouvy je ve výši:

Celkem cena za dílo (dle příloh 1 až 3 k SOD) bez DPH činí 1.485.450,40 Kč

Celkem cena za vícepráce (dle přílohy č. 4 k SOD) bez DPH činí: 175.819,90 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 1.661.270,30 Kč**

*(slovy: sedm set sedmdesát dva tisíc šest set devadesát čtyři korun českých)*

Celkem DPH 21% 348.833,76 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 2.010 137,06 Kč**

*(slovy: devět set třicet čtyři tisíc devět set padesát devět korun českých a sedmdesát čtyři haléřů)*

* 1. Článek 10, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odstavec 10. 4. se doplňuje o přílohu č. 4:

10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - výkaz výměr (elektroinstalační část)

Příloha č. 2 - položkový rozpočet (stavební část)

Příloha č. 3 - položkový rozpočet (vybavení)

Příloha č. 4 - CN 24NA00405 (vícepráce)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením vlastnoručních podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 26. 8. 2024 v Plzni dne 22. 8. 2024

**Ing. Irena Nováková** **Jiří Klásek**

ředitelka školy jednatel

Střední průmyslová škola dopravní, ASTRA-K s.r.o.

Plzeň, Karlovarská 99 Chotíkov 195

………………………………….. …………………………………..  
 za Objednatele za Zhotovitele