**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 046/82/2017 na realizaci stavby**

**„Dubňany, ul. Nádražní - oprava přivaděče“**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.**

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín

registrace: Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1168

jednající: RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel a. s. na základě plné moci

představenstva a. s. ze dne 4. 6. 2015

IČO: 49454544

DIČ: CZ49454544

bankovní spojení: KB Hodonín, č. ú. 2200671/0100

**Zhotovitel: ARTESIA, spol. s r. o.**

Ratíškovice 241

696 02 Ratíškovice

registrace: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4756

jednající: Ing. Jaroslav Bystřický, jednatel

IČO: 45475199

DIČ: CZ45475199

bankovní spojení: KB Kyjov, č. ú. 743447671/0100

Z důvodu změny trasy vodovodu (navržená trasa chodník, skutečná trasa státní komunikace km 0,84 – 0,516), zapříčiněné skutečným situováním opravovaného řadu, se smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo, uzavřené dne 28. 3. 2017 na realizaci stavby „Dubňany, ul. Nádražní – oprava přivaděče“. Původní smlouva o dílo se rozšiřuje o následující vícepráce a mění v čl. V – Cena díla:

**Odsouhlasené vícepráce:**

zemní práce a komunikace xxxxxxxx,-- Kč

chodníky (viz Dohoda z 26. 4. 2017) xxxxxxxx,-- Kč

náhradní výsadba xxxxxxxx Kč

**celkem  xxxxxxxx,-- Kč**

**Čl. V – Cena díla**

**Původní cena díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**

**Odsouhlasené vícepráce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Nová cena díla včetně odsouhlasených víceprací xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 28. 3. 2017 ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hodoníně dne: 29.6.2017 V Ratíškovicích dne 28.6. 2017

……………………………….. …………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| RNDr. Pavel Koubek, CSc. | Ing. Jaroslav Bystřický |
| ředitel a. s. | jednatel společnosti |