**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 046/82/2017 na realizaci stavby**

**„Dubňany, ul. Nádražní - oprava přivaděče“**

 **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.**

 Purkyňova 2933/2

 695 11 Hodonín

 registrace: Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1168

 jednající: RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel a. s. na základě plné moci

 představenstva a. s. ze dne 4. 6. 2015

 IČO: 49454544

 DIČ: CZ49454544

 bankovní spojení: KB Hodonín, č. ú. 2200671/0100

 **Zhotovitel: ARTESIA, spol. s r. o.**

 Ratíškovice 241

 696 02 Ratíškovice

 registrace: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4756

 jednající: Ing. Jaroslav Bystřický, jednatel

 IČO: 45475199

 DIČ: CZ45475199

 bankovní spojení: KB Kyjov, č. ú. 743447671/0100

Z důvodu změny trasy vodovodu (navržená trasa chodník, skutečná trasa státní komunikace km 0,84 – 0,516), zapříčiněné skutečným situováním opravovaného řadu, se smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo, uzavřené dne 28. 3. 2017 na realizaci stavby „Dubňany, ul. Nádražní – oprava přivaděče“. Původní smlouva o dílo se rozšiřuje o následující vícepráce a mění v čl. V – Cena díla:

**Odsouhlasené vícepráce:**

 zemní práce a komunikace xxxxxxxx,-- Kč

 chodníky (viz Dohoda z 26. 4. 2017) xxxxxxxx,-- Kč

 náhradní výsadba xxxxxxxx Kč

 **celkem  xxxxxxxx,-- Kč**

**Čl. V – Cena díla**

**Původní cena díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**

**Odsouhlasené vícepráce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Nová cena díla včetně odsouhlasených víceprací xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 28. 3. 2017 ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hodoníně dne: 29.6.2017 V Ratíškovicích dne 28.6. 2017

……………………………….. …………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| RNDr. Pavel Koubek, CSc. |  Ing. Jaroslav Bystřický |
|  ředitel a. s. |  jednatel společnosti |