Název akce:	„NZM Praha – vybaveníy Expozice traktory v 1.PP. – realizace“

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# NZM Praha

Ze dne : 05. 09. 2024

## 1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

SMLOUVA: SOD č. SML319/007/2024, č.j.: NZM/2024/1134 ze dne 17.017.2024, datum uveřejnění 17.07.2024

CENA DÍLA dle SOD v Kč: bez DPH: 996 045,37 Kč , vč. DPH: 1 205 214,90 Kč

## 2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

NZM Praha – realizace vybavení Expozice traktory v 1.PP.

Termín zahájení díla: ze smlouvy - 17.07.2024

Termín dokončení díla: ze smlouvy: 10.09. 2024

## 3.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Předmětem změnového listu je: Popis méně prací a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných v rámci KD. Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.1 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla.

## 4.

## POPIS VÍCEPRACÍ:

POPIS MÉNĚ A VÍCE PRACÍ: Na základě požadavku objednatele bylo po aplikaci jízdních pruhů na podlahu expozice rozhodnuto, že z důvodu bezpečnosti pohybu dětí na „traktůrcích“ se „prohodí“ pozice traktoru na focení Zetor 15 a Excelsioru a kolem tohoto se doplní dřevěné podlahové zábrany v celkové délce 16,0m. Zábrany ze dřeva se opatří lazurou a ukotví jako nově usazované. Dále pak bylo na základě požadavku objednatele upuštěno o navržené „barové“ židle k PC trenažeru a byly vybrány „traktorové sedačky“ a pod ně navržen dřevěný sokl tvaru čtverce, kotvený na pevno do podlahy a opatřeny nátěrem černé barvy. Původně navržené židle byly odečteny jako méněpráce. Součástí víceprací je pak „prořezání“ celoplošně nalepené grafiky v místě dveří do jednotlivých boxů, které měli být původně lepeny jako dílčí kusy. Hrany dveří pak bylo nutné obroušením začistit a zarovnat.

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

Cena Méně prací a Víceprací činí: 54 590,73 Kč bez DPH + 11 464,05 21% DPH Cena celkem 66 054,78 Kč vč.DPH

## 6.

## ZÁVĚREM:

Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1, který bude podkladem pro Dodatek č.1 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1 = 996 045,37 Kč + 54 590,73 Kč = 1 050 636,10 Kč bez DPH = 1 205 214,90 Kč + 66 054,78 Kč = 1 271 269,68 Kč vč. DPH Termín dokončení díla se přiměřeně rozsahu méně prací a více prací prodlužuje na 16.08. 2024

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis méně prací a víceprací

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno, funkce: xxx

datum: 05. 09. 2024   podpis:

ZA OBJEDNATELE:

Jméno, funkce: xxx

datum: 05. 09. 2024  podpis: