**D O D A T E K č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. SM-AS007884 ze dne 3.5.2024**

**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 26365804

DIČ: CZ26365804

statutární zástupce: MUDr. Josef März, předseda představenstva

Ing. Martin Čvančara, MBA, člen představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**STASKO plus, spol. s r.o.**

se sídlem: Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 14707551

DIČ: CZ14707551

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

V souladu s dotčenými ustanoveními Smlouvy o dílo č. SM-AS007884 ze dne 3.5.2024 na stavební akci s názvem:

**„Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech,**

**stavební úpravy a změna způsobu využití pavilonu N“,“**

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1.

Předmětem Dodatku č. 1 je konečná cena za dílo.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 až 16, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

Rekapitulace změnových listů je uvedena v následující tabulce:



Cena schválených změnových listů za nově požadované práce je celkem 886 268,57 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou v celkové výši -193 444,68 Kč bez DPH, rozdíl je celkem 692 823,89 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady, bod 5.1. takto:

1. Cena díla bez DPH 7 404 743,23 Kč

DPH 21% 1 554 996,08 Kč

Cena díla vč. DPH 8 959 739,31 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.5.2024 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Příloha č.1 – Změnové listy č. 1 až 16

Zhotovitel: Objednatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Petr Kopfstein MUDr. Josef März

 jednatel společnosti předseda představenstva

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Martin Čvančara, MBA

 člen představenstva