| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 4 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 31.07.2024 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/078/P/SoD/2018 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 31.07.2024 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. B. - 2), dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 byl koncept projektové dokumentace pro stavební povolení v souladu se SoD rozeslán všem DOSS a správcům IS. Ke dni zjištění změny bylo ze strany Zhotovitele zajištěno celkem 18 z 23 potřebných stanovisek a vyjádření. Původním předpokladem bylo provedení přeložek IS kombinací podvrtů pod řekou a přeložkou přes sousední silniční most. Na základě projednání výstupů konceptu DSP se správcem silničního mostu ev. č. 105-048c, tj. Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, a vedením města Týn nad Vltavou vyplynulo, že přeložení horkovodního potrubí na silniční most není možné, jelikož v rámci rekonstrukce mostu bude kompletně demolována stávající mostovka a na nový most již nebude možné horkovodní potrubí umístit. Objednatel se dohodl s vedením města Týn nad Vltavou, že veškeré přeložky inženýrských sítí budou realizovány prostřednictvím raženého kolektoru, který musí být povolen před podáním žádosti o povolení stavby zdvižného mostu. Z toho vyplývá, že SoD, a to ve svých zbývajících dílčích bodech plnění C - 2), D, E a F, nemůže být dokončena s využitím právě tohoto návrhu, který uvažoval s přeložením horkovodního potrubí na silniční most. Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje Zhotoviteli projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na úpravě smluvní ceny s ohledem na částečné splnění dílčích bodů plnění, případně jejich zrušení, a to následovně: plnění bodu A ... 85 % rozpracovanost - tj. 170.000,00 Kč bez DPH plnění bodu B - 2 ... 66,3 % rozpracvanost - tj. 145.860,00 Kč bez DPH (zajištění kompletních stanovisek, tj. 23/23 představuje 85% ceny dílčího bodu plnění - tj. 220.000,00 * 0,85 = 187.000,00 Kč bez DPH - z toho zajištěno 18/23, tj. 78 %) plnění bodu C - 1 ... 66,3% rozpracovanost - tj. 464.100,00 Kč bez DPH (koncept DSP byl průběžně dle obdržených stanovisek aktualizován do čistopisu DSP - rozpracovanost tedy odpovídá rozpracovanosti dílčího bodu plnění B - 2 výše) Zbylé položky, mimo ty již vyfakturované, nebudou ze strany Zhotovitele provedeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Objednatel zhodnotil, že situace, kdy dochází vlivem změny technického řešení přeložek IS k zásadní změně předmětu díla, neumožňuje Zhotoviteli dílo dokončit z důvodu nemožnosti plnění. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno. |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 7.685.000,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 4.084.960,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 46,85 % |  | - 3.600.040,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  | Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/078/P/SoD/2018 |  |  | Předpokládaný výdaj vč. DPH |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: C - 1) A B - 2) |  |  | 561.561,00 Kč 205.700,00 Kč 176.490,60 Kč |  |  | 8/2024 |  |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |