**Č.j. NZM/2017/1207**

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 86/011/2017**

(dále jen **„Dodatek č. 1“**)

**Smluvní strany**

**Objednatel**: **Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 750 75 741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

Oprávněný jednat ve věci smlouvy: xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických: xxx

 xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel**: **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 48201952

DIČ: CZ 48201952

Zastoupený/á: Bc. Eliškou Váchovou, jednatel

Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“.

**Čl. I**

Dne 4.5.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 86/011/2017 (dále jen **„Smlouva“**). Smluvní strany se následně dohodly na změně níže uvedených ustanovení Smlouvy, která od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 zní následovně:

1. **Čl. IV odst. 7 nově zní:**

*„Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději* ***do 15*** *kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění s tím, že daňový doklad za kalendářní měsíc listopad 2017 je zhotovitel povinen předložit objednateli k proplacení nejpozději do 5. prosince 2017. V případě doručení daňového dokladu po uvedeném datu 5. 12. 2017, tak daňový doklad bude vrácen a zhotovitel vystaví jeden souhrnný daňový doklad za kalendářní měsíc prosinec 2017, leden 2018 a únor 2018, který předloží objednateli k proplacení nejdříve v kalendářním měsíci březen 2018.“*

1. **Čl. V odst. 1 nově zní:**

*„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:*

***Předání staveniště:*** *bezprostředně, nejpozději* ***do 5 pracovních dnů*** *po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu (tj. termínu předání stanoveném objednatelem) převzít.*

***Zahájení prací na díle:*** *nejpozději* ***do 3 pracovních dnů*** *od předání staveniště.*

***Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání:*** *do* ***4.12.2017****.*

*Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří* ***přílohu č. 3*** *této smlouvy (dále jen* ***„časový harmonogram“****).“*

**Čl. II**

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 1 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) budou smluvní strany vykládat v souladu s tímto Dodatkem č. 1.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
|  V Praze, dne \_\_. \_\_. 2017………………………………………………….**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,**zastoupenádoc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D. generálním ředitelem **(objednatel)** | V Hluboké nad Vltavou, dne \_\_.\_\_.2017……………………….…………………………**STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**zastoupené Bc. Eliškou Váchovou, jednatel **(zhotovitel)** |