|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: 8/2024 |  |

**Dodatek číslo 1**

**ke**

smlouvě o Dílo

**kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)** **a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České**

**Budějovice, Dukelská 13**

Sídlo: **Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01**

Zástupce: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

IČO: 60075970

DIČ: CZ 60075970

Kontaktní osoba Objednatele: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

a

**ZHOTOVITEL**

**Název společnosti:** ADANTE s.r.o.

Sídlo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice

IČO: 28089774

DIČ: CZ28089774

zastoupená: Petr Gohr

**(dále též jako „smluvní strany“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12 06. 2024:

## Dne 12.06. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce, které spočívají především v instalaci přístupového systému v budově školy. Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné zadávací dokumentaci a smlouvě.

## Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), na kterém se smluvní strany dohodly dne 16.8.2024, je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) na základě výsledku zadávacího řízení „Přístupový systém v budově školy SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13“ (dále jen „zakázka“).

## Příslušné změny uvedené v tomto dodatku byly projednány a odsouhlaseny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele na pravidelných schůzkách, tzv. kontrolních dnech.

## Specifikace předmětu dodatku

Předmětem změny vyjádřené v Změnovém listu (příloha číslo 1 tohoto dodatku) jsou nové skutečnosti, které byly známy až v době realizace zakázky. Vícepráce se týkají především osazení nového elektronického řízení přístupu do dalších učeben z důvodu požadavku na vyšší zabezpečení školy, přístupu a pohybu v ní. K tomuto kroku bylo přistoupeno při realizaci rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP budovy školy, kdy bylo možné propojit tyto dvě stavební práce.

## Tímto dodatkem se na základě změnového listu mění cena díla specifikovaná v čl. IV, Smlouvy o dílo, Původní cena

Celková cena bez DPH: 553 000 Kč

Celková cena včetně DPH: 669 130 Kč

Nová cena za dílo včetně tohoto dodatku č.1

Celková cena bez DPH: 634 000 Kč

Celková cena včetně DPH: 767 140 Kč

## 6) Doba provádění díla se v důsledku víceprací posouvá na 9.9.2024.

## 7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

## Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

## Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení, bude podepsán elektronicky

## Přílohou dodatku je Změnový list víceprací.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích dne (datum dle el. podpisu) |  |
| 16.8.2024  ………………………………....................  Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy  za Objednatele | 16.8.2024  ………………………………....................  Petr Gohr  za Zhotovitele |