**DOHODA O OPRAVĚ DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SSHT 1174/2024**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122** |
| se sídlem: | Littrowa 122, Horšovský Týn, 346 01 |
| IČO: | 00376469 |
| DIČ: | CZ00376469 |
| zastoupený: | Ing. Miluše Fousová - ředitelka |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxx |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | Švarcstav s.r.o. |
| se sídlem: | Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice |
| IČO: | 18035973 |
| DIČ: | CZ18035973 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 43406 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Vladimír Švarc, jednatel |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Jan Ploub – obor Pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT DOHODY

## Předmětem této dohody je oprava zjevných chyb v počtech v dodatku č.1 ze dne 05.08. 2024.

## V dodatku byly zahrnuty vícepráce a související méně práce vzniklé při realizaci veřejné zakázky Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd.

## Při výpočtu došlo omylem k chybě v počtech v položce **Celkem cena za dílo včetně 21% DPH,** kdy byla celková částka omylem ponížena o 0,07 Kč.

## Správné znění článku 6 odstavce 6.1. smlouvy o dílo je následující:

## Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Původní vysoutěžená cena za dílo bez DPH činí** **1 817 322,98 Kč**

(slovy: jeden milion osm set sedmnáct tisíc tři sta dvacet dva korun českých a devadesát osm haléřů)

**Cena za méněpráce bez DPH činí** - 33 262,50 Kč

**Cena za vícepráce bez DPH činí** 238 007,54 Kč

**Nová cena za dílo bez DPH činí 2 022 068,02 Kč**

(slovy: dva miliony dvacet dva tisíce šedesát osm korun českých a dva haléře)

**Celkem za DPH 21%** 424 634,28 Kč

(slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíce šest set třicet čtyři koruny české a dvacet osm haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** **2 446 702,30 Kč**

* 1. (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set dvě koruny české a třicet haléřů)
  2. Ostatní ujednání dodatku č.1 smlouvy o dílo č. SSHT 1174/2024 zůstávají beze změny.

# 

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Tato Dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

## Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledním z účastníků.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Horšovském Týně 4.9. 2024  Ing. Miluše Fousová  ředitelka  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122  za objednatele | v Domažlicích 4.9. 2024  Vladimír Švarc  jednatel  Švarcstav s.r.o.  za zhotovitele |