**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2024, čj. objednatele HSOL-2590-4/2024, čj. zhotovitele: 498/2024, ve znění dodatku č.1

(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-2590-8/2024

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje**

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

IČO: 70885940

DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba

Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710

Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem

Kontaktní osoba:

Telefon/mail:

Datová schránka: ufiaa6d

(dále jen objednatel)

a

**ERGO - DAT spol. s r.o.**

Sídlo: Smetanova 530/38, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 25368877

DIČ: CZ25368877

Bankovní spojení: 27-418 905 0287/0100

Zastoupená: Jaroslavem Soukupem, jednatelem

Kontaktní osoba:

Telefon/mail:

Datová schránka: 66w4ghq

(dále jen zhotovitel)

# uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

# I.

# Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné změny (více/méně práce). Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

# II.

# Předmět dodatku

1. **V čl. I Předmět se v odst. 2 ruší tečka, nahrazuje se čárkou a doplňuje se tento text:**

„provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 2 (dále jen příloha č. 4).“

1. **V čl. II. Doba a místo plnění se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto:**

„1. Smluvní strany se dohodly na době plnění **nejpozději do 30. 10. 2024**.“

1. **V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se upravuje cena díla tak, že odst. 1 smlouvy nově zní takto:**

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **21 % DPH** | **Cena celkem** |
| Cena díla | 546 908,05 Kč | 114 850,69 Kč | 661 758,74 Kč |
| Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1) | - 61 265,00 Kč | - 12 865,65 Kč | - 74 130,65 Kč |
| Cena dle přílohy č. 4 (dodatek č.2) | - 123 218,35 Kč | - 25 875,85 Kč | - 149 094,20 Kč |
| **Celkem** | **362 424,70 Kč** | **76 109,19 Kč** | **438 533,89 Kč** |

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č. 2 - 4 této smlouvy.“

1. **V čl. XII Závěrečná ustanovení se odst. 10 na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:**

 „č. 4 - změnový list č. 2“

**III.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel | Objednatel |
| Olomouc, dne 13. 9. 2024Jaroslav Soukup | Olomouc, dne 13. 9. 2024brig. gen. Ing. Karel Kolářík |

**Z m ě n o v ý l i s t**

**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Změnový list číslo**  |  2 |
| **Identifikace akce** |
| Název akce: | Jeseník – výstavba garáží požární techniky Část: Výstavba garážových stání Jeseník - dokončení stavebních prací v části ELEKTRO |
| Číslo akce SMVS: | 114V261002118 |
| Objednatel: | ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje |
| Zhotovitel: | ENERGO – DAT spol. s r. o.  |
| Projektant: | SAFETY PRO s.r.o. |
| **Předmět změnového listu** |
| **Změna hromosvodové soustavy** |
| **Část díla dotčená změnovým listem** |
| Technika prostředí staveb - elektroinstalace a silnoproud |
| **Popis změny, popis technického řešení** |
| **Původní řešení dle smluvní dokumentace:** |
| Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-3. Strojená izolovaná jímací soustava odvozena od metody valící se koule o poloměru 45. Soustava o čtyřech jímacích tyčích s podpůrnou trubkou pro izolované vodiče HVI umístěných v rozích budovy. Viz projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná 2/2020 společností SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 |
| **Nové řešení, zdůvodnění změny:** |
| Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-1 až 4, která bude mít jímací hřebenovou soustavu doplněnou pomocnými jímači. Pro změnu technického řešení vypracována projektová dokumentace: „Ochrana objektu před bleskem HZS Olomouckého kraje V Jeseníku – Garážová stání HZS“, vypracovaná Ing. Romanem Žurkem, arch. číslo 24.36. Technická zpráva projektu je přílohou změnového listu. |
| **Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**  |
| Ano, zohledněno v dokumentaci skutečného provedení, viz příloha. |
| **Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:** |
|  - |
| **Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**  |
| Vliv na termín: |  Ano - prodloužení termínu plnění do 30. 10. 2024 |
|  Vliv na kvalitu díla: |  Není |
| Vliv na cenu: Ano |
| **Přípočty k ceně díla bez DPH:**  |  112 827,60 Kč |
| **Odpočty z ceny díla bez DPH:**  | - 236 045,95 Kč |
| **Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**  | - 123 218,35 Kč |
| **DPH:**  | - 25 875,85 Kč |
| **Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:**  | **- 149 094,20 Kč** |
| Za zhotovitele: | Za technický dozor: |
| ENERGO - DAT, s. spol. r.o. |  |
| Jaroslav Soukup |  |
| Datum: 12. 9. 2024 | Datum: 12. 9. 2024 |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:  |  |
|  | Datum: 12. 9. 2024 |

Přílohy ZL – technická zpráva, položkový rozpočet