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	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel : 
	Romix s.r.o., Luční čtvrť, 686 03 Staré Město 

	Změnový list vystavil:
	Ing. Roman Šich 

	Investor : 
	Základní umělecká škola Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice, parc. č. 1299, k.ú. Bojkovice

	Název akce:
	ZUŠ Bojkovice – Oprava střechy a sanace fasády

	Zde doplnit text níže: 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s položkovým rozpočtem  změny v následujícím rozsahu:

Důvodem rekonstrukce opěrné zídky, která je součástí školního areálu a školní budovy, která prošla sanací fasády a opravou střechy, je nesoudržná omítka (viz fotodokumentace).  Omítka se rozpadá, dopadá na parkovací plochu a znečišťuje ji, kromě toho, že nyní vedle opravené fasády budovy působí z estetického hlediska značně kontrastně.
 
Oprava spočívá v otlučení nesoudržné omítky, montáže výztužné tkaniny, nanesení lepidla, stěrky, hloubkové penetrace a finálního nátěru. Nutno součástí opravy bude také
oplechování vrchní části zídky z Pz plechu. 







	Cena méněprací bez DPH:

0,-
	Cena víceprací bez DPH:

143 800,-

	Výsledná cena změny bez DPH:

3 396 062,- 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

bez vlivu


	Podpis investora :
	Podpis zhotovitele :  

	Technický dozor investora: SOUHLASÍM
Ing. Daniel Fuglík 


	Romix s.r.o.
Ing. Roman Šich  

	
Za objednatele: SOUHLASÍM
Bc. Eva Regináčová 
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